## Cadre logique_P2S & DEPSAN
CADRE LOGIQUE DE L'ACTION Engager les étudiants dans la revitalisation du campus de l’Université de Mossoul (Années 1 & 2)
| Logique d'intervention | Indicateurs objectivement vérifiables |  |  | Sources et moyens de vérification | Hypothèses
Objectifs généraux | Quel sont les objectifs généraux d'ensemble auxquels l'action va contribuer ? | Quels sont les indicateurs-clefs liés à ces objectifs généraux ? | Cible fin année 1 (2019) | Cible fin année 2 (2020) | Quelles sont les sources d'information pour ces indicateurs?
Objectifs généraux | OG: Permettre le relèvement précoce dans la province de Ninive, en renforçant les capacités des institutions nationales et locales à délivrer les services publics essentiels aux populations déplacées et non-déplacées, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. | (IOV OG.1) Proportion et nombre de populations déplacées et de populations non-déplacées de la province de Ninive capables de subvenir à leurs besoins de base (alimentation, eau et assainissement, santé, éducation, protection) (IOV OG.2) Proportion et nombre de services publics fonctionnels pour répondre aux besoins de base des populations déplacées et non-déplacées (IOV OG.3) Fréquence des incidents sécuritaires dans la province de Ninive (IOV OG.4) Degré d'accès à la province de Ninive pour les acteurs de la stabilisation | Comparaison avec la baseline | Comparaison avec la baseline | (sources OG.1 & .2) Rapports de situation de la province de Ninive diffusés par les acteurs humanitaires et de la stabilisation (UNHCR, OCHA, UNESCO...). Rapports périodiques produits par les Ministères et entités en charge de piloter la reconstruction de la province de Ninive. Analyses contextuelles produites par l'Ambassade de France en Irak. Articles de presse rendant compte de l'évolution de la situation dans la province de Ninive. (source OG.3): Données Ministère de l'Intérieur, rapports INSO (source OG.4): Rapports OCHA, Humanitarian Access Overview (ACAPS) | Les autorités publiques, bailleurs de fonds, les organisations de coopération internationale et la société civile locale poursuivent leurs efforts pour améliorer le bien-être et les conditions de sécurité des populations de la province de Ninive. Les contextes sécuritaires et politiques en Irak ne se dégradent pas brutalement dans les 12 prochains mois.
Objectif spécifique | Quel objectif spécifique l'action doit-elle atteindre comme contribution aux objectifs globaux? | Quels indicateurs montrent en détail, que l'objectif de l'action est atteint ? |  |  | Quelles sources d'information existent et peuvent être rassemblées ? Quelles sont les méthodes pour obtenir ces informations ? | Quels facteurs et conditions hors de la responsabilité du Bénéficiaire sont-elles nécessaires pour atteindre cet objectif ? (Conditions externes) Quels sont les risques à prendre en considération ?
Objectif spécifique 1 P2S | OS1: Les étudiants des Universités de Mossoul et de Ninive participent activement à la revitalisation de la vie académique, culturelle et économique du campus et de la ville de Mossoul, grâce à une orientation professionnelle plus efficace et des opportunités concrètes d'engagement civique et professionnel. | (IOV OS1.1) Nombre d'étudiants des Universités de Mossoul et Ninive (dont au moins 40% de femmes) qui ont clarifié leur projet professionnel et/ou bénéficié d'opportunités d'engagement civique et d'insertion professionnelle (bénévolat, stage, emploi, auto-emploi ). (IOV OS1.2) Nombre d'initiatives locales pertinentes ayant permis de promouvoir l'excellence académique, l'engagement civique, la création d'activité économique ou la contribution des étudiants au processus de reconstruction de Mossoul, conformément aux priorités définies par le comité de pilotage. (IOV OS1.3) Pourcentage des étudiants et professeurs du campus interrogés de façon aléatoire estimant que la vie académique et culturelle sur le campus est plus dynamique qu'une année auparavant. | 300 (150 via CC, 150 via initiatives) 15 50% | 500 (300 via CC, 200 via initiatives) 25 60% | (source OS1.1) Dossiers de suivi individuel, base de données des étudiants accompagnés par les centres de carrière, liste des étudiants impliqués dans les initiatives financées par le projet. (source OS1.2) Rapports d'activité des étudiants/groupes d'étudiants/OSC localesfinancés, avec support photo et vidéo. Posts sur les réseaux sociaux. Rapport d'évaluation finale (source OS1.3) Questionnaires et entretiens de fin de projet avec un échantillon aléatoire simple d'étudiants et professeurs du campus. | Les partenaires irakiens impliqués, notamment les universités de Ninive/Mossoul et le Ministère de la Santé, participent activement à la mise en oeuvre du projet et maintiennent un bon niveau de coopération basé sur la confiance, la transparence et la motivation pour atteindre les objectifs du projet. Les ONGI et les bailleurs de fonds continuent à soutenir des activités complémentaires de relèvement et stabilisation sur le campus de l'Université et dans le secteur de la santé. Les opérateurs français susceptibles d'être impliqués dans le développement de la réponse française se montrent réactifs et motivés pour s'investir dans le contexte irakien. Les conditions de sécurité et administratives (visas expatriés, lettres d'accès) permettent un accès régulier à Mossoul depuis Erbil.
Objectif spécifique 2 DEPSAN | OS2: Une première initiative de montage d'un D.U. de Psychologie clinique au sein de l'Université de Ninive permet de développer et de positionner stratégiquement l'offre française d’assistance technique au système de santé irakien (y compris la région du Kurdistan). | (IOV OS2.1) Un DU de Psychlogie clinique est préfiguré au sein de l'Université de Ninive et doté des ressources nécessaires à son lancement. | 1 DU de psychologie clinique préfiguré | 1 DU de psychologie clinique accrédité, doté des moyens nécessaires et prêt à être lancé | (source OS2.1) Curriculum et cahier des charges du DU. Accréditation de la formation auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur.
Résultats attendus | Quels sont les résultats attendus ? | Quels indicateurs permettent de vérifier et de mesurer que l'action atteint les résultats attendus ? |  |  | Quelles sont les sources d'information pour ces indicateurs ? | Quelles conditions externes doivent être réalisées pour obtenir les résultats attendus dans le temps escompté ?
Phase de démarrage | IN - Toutes les conditions sont réunies pour le démarrage du projet | (IOV 0.1) Le personnel Expertise France est recruté et un bureau de coordination est ouvert à Erbil. (IOV 0.2) Le cadre de planification et de suivi est mis en place et une baseline des indicateurs initiaux du projet est disponible. (IOV 0.3) Un comité de pilotage est créé avec les principales parties prenantes au projet. (IOV 0.4) Un atelier de lancement du projet est réalisé avec les principales parties prenantes. (IOV 0.5) Un accord de partenariat multipartite est développé et signé avec les Universités de Ninive et de Mossoul. | Bureau EF ouvert et équipe fonctionnelle Outil PSE en place Comité de pilotage créé et se réunissant régulièrement Atelier de lancement réalisé Accord de partenariat signé |  | (source 0.1) Annonces de recrutement, fiches de poste, contrats de travail (source 0.2) Outils de Planification et Suivi. Baseline. Base de données bénéficiaires (source 0.3) TdR du comité de pilotage du projet (source 0.4) Compte-rendu de l'atelier de lancement. (source 0.5) Accord de partenariat avec les Universités de Mossoul et Ninive. | L'équipe projet est recrutée dans des délais raisonnables et selon les compétences recherchées, permettant à l'action de démarrer. La procédure d'enregistrement d'EF en Irak ne compromet la possibilité de démarrer le projet. L'accord de partenariat multipartite est développés et validé par les parties prenantes sans retard majeur, permettant à l'action de démarrer.
Résultat attendu 1 P2S | R1: Les capacités des centres de carrière des Universités de Ninive et Mossoul à informer, orienter et accompagner des étudiants vers des opportunités concrètes d’engagement civique et d'insertion professionnelle sont renforcées. | (IOV 1.1) Pourcentage du nombre de conseillers d'orientation des centres de carrières formés ayant renforcé leurs compétences en matière d'information et d'orientation des étudiants. (IOV 1.2) Nombre d'étudiants ayant bénéficié de services d'information ou d'accompagnement à la définition de leur projet professionnel à travers les centres de carrière. (IOV 1.3) Nombre d'administrations publiques, entreprises privées et OSC locales sont identifiées et mobilisées pour favoriser l'embauche des étudiants de l'Université en bénévolat, en stage ou dans l'emploi. (IOV 1.4) Accroissement du nombre d'opportunités de volontariat, stage ou d'emploi diffusé à travers les centres de carrières. (IOV 1.5) Pourcentage des étudiants accompagnés par le centre de carrière exprimant une opinion positive des services d'orientation qui leur ont été fournis. | 50% / 15 150 25 x 2 50% | 75% / 25 300 50 x 3 70% | (source 1.1) Modules de formation, liste de participants aux formations, test pré&post-formation, rapports d'observation des pratiques des conseilleurs d'orientation (source 1.2) Dossiers de suivi individuel, base de données des étudiants accompagnés par les centres de carrière (source 1.3) Base de données des administrations, entreprises et OSC ientifiées par les centres de carrières (source 1.4) Liste des annonces diffusées pendant le projet, copies d'écran des sites web de l'Université (source 1.5) Questionnaires et entretiens de fin de projet avec les étudiants informés ou accompagnés par le centre de carrière au cours du projet. | Les centres de carrière des deux Universités acceptent les principes de coordination et de concertation pour développer et mettre en œuvre les mécanismes d'information et d'orientation des étudiants. Les conseillers d'orientation des centres de carrière s’approprient et acceptent de mettre en place les concepts, outils et méthodes proposés dans le cadre des formations. Les centres de carrière sont actifs et crédibles dans leur actions de démarchage vis-à-vis des administrations, entreprises et OSC locales.
Résultat attendu 2 P2S | R2: Un dispositif d’appui est déployé pour accompagner les étudiants dans le développement, le suivi et la promotion d’initiatives favorisant l'excellence académique, l'engagement civique, la création d'activité économique ou leur contribution au processus de reconstruction de la ville de Mossoul. | (IOV 2.1) Nombre d'initiatives étudiantes potentielles pré-identifiées au sein des deux Universités à travers un mapping initial et des séances d'information. (IOV 2.2) Nombre d'étudiants/groupes d'étudiants/OSC locales reçevant un soutien financier pour mettre en oeuvre des initiatives sur le campus selon les priorités définies en concertation avec les partenaires. (IOV 2.3) Pourcentage des étudiants/groupes d'étudiants/OSC locales sélectionnés ayant intégré les règles et outils de gestion administrative et financière de la formation initiale. (IOV 2.4) Pourcentage des étudiants/groupes d'étudiants/OSC locales ayant reçu un soutien financier qui ont fourni les données nécessaires au suivi et à la redevabilité opérationnelle et financière du projet. (IOV 2.5) Nombre de témoignages d'étudiants impliqués dans les initiatives appuyées par le projet recueillis et diffusés aux parties prenantes et sur les réseaux sociaux. | 20 15 50% 75% 10 | 30 25 75% 90% 20 | (source 2.1) Liste de participants aux séances d'information, rapport du mapping initial, liste des initiatives pré-identifiées (source 2.2) Lignes directrices des appels à projet, PV des comités de sélection, conventions de financement. (source 2.3) Modules de formation, liste de participants à la formation initiale, test pré&post-formation (source 2.4) Rapports narratifs et financiers des porteurs de projet, liste des participants aux activités des initiatives financées, photos/vidéos, posts sur les réseaux sociaux, coupures de presse. Entretiens de fin de projet avec les bénéficiaires des initiatives. (source 2.5) Liste de diffusion du livret de témoignages d'étudiants; post sur les réseaux sociaux. | Le projet prend les dispositions nécessaires pour limiter son impact sur les conflits et tensions potentiels entre communautés sur le campus (transparence des procédures de sélection des initiatives, prise en compte de la diversité communautaire...). Les potentielles discriminations dont sont victimes les femmes, les minorités ou les étudiants handicapés n'empêchent ni leur identification ni leur mise en relation avec les initiatives soutenues sur le campus. Les étudiants appuyés par le projet acceptent de mettre en avant leurs parcours et leur image pour promouvoir l'engagement des étudiants sur le campus.
Résultat attendu 3 DEPSAN | R3: Un diplôme universitaire (D.U) de Psychologie clinique est conçu au sein de la faculté de médecine de l’université de Ninive en concertation étroite avec les acteurs irakiens et en association avec un partenaire français. | (IOV 3.1) Les objectifs, cibles et débouchés pour les futurs psychologues cliniciens sont définis et pris en compte dans l’ingénierie de formation. (IOV 3.2) Un partenaire académique français et des experts mobilisables en Irak et à l’étranger sont engagés dans la préfiguration du DU, le co développement des modules, la formation des intervenants (IOV 3.3) Le curriculum et le cahier des charges de la formation sont soumis au Ministère de l'Enseignement Supérieur pour accréditation et budgétisation (IOV 3.4) Les moyens humains et matériels nécessaires au lancement de la formation sont identifiés en lien avec l’ensemble des partenaires. | 1 accord de partenariat est signé avec un partenaire Français 1 cahier des charges du DU est élaboré avec un budget | Les outils pédagogiques sont disponibles 1 accréditation du DU est obtenue | (source 3.1) Rapport d'analyse des besoins et débouchés pour les futurs psychologues cliniciens. (source 3.2) Echanges et accord de principe avec le partenaire académique français. Liste détaillée des experts formateurs mobilisables. (source 3.3) Curriculum de formation. Cahier des charges de la formation. (source 3.4) Budget détaillé de la formation, incluant la quantification des moyens humains et matériels. | Il existe une demande et des débouchés professionnels réels pour les psychologues cliniciens qui seront nouvellement formés (postes vacants, pas seulement dans le secteur public). Les délais de validation du curriculum et du cahier des charges de la formation n'entravent pas le bon déroulement de la phase de préfiguration du D.U. Une stratégie permettant à terme de constituer une équipe pérenne de formation (ressources nationales avec qualification suffisante) est développée en lien avec les partenaires techniques du projet.
Activités à développer | Quelles sont les activités-clefs à mettre en oeuvre, et dans quel ordre, afin de produire les résultats attendus ? | Moyens Quels moyens sont requis pour mettre en oeuvre ces activités, par exemple personnel, matériel, formation, études, fournitures, installations opérationnelles, etc. ? |  |  | Coûts Quels sont les coûts de l'action ? Leur nature ? | Quelles pré-conditions sont requises avant que l'action commence ? Quelles conditions hors du contrôle direct du Bénéficiaire doivent être réalisées pour la mise en œuvre des activités prévues ?
Activités à développer | IN.1. Recrutement du personnel et installation d’un bureau à Erbil IN.2. Elaboration du cadre de planification et de suivi IN.3. Création du comité de pilotage du projet. IN.4. Atelier de lancement du projet. IN.5. Développement et signature d’un accord multipartite avec les Universités de Ninive et de Mossoul. | ANNEE 1 (2019) -> VOLET P2S: 6 formations et ateliers de travail: 2 formations des conseillers d'orientation, 2 formations initiales des porteurs de projet (GCP, gestion administrative et financière...), 2 ateliers de développement accompagné d'idées de projet. Expertise spécialisée: 110 jours-hommes d'expertise specialisée régionale ou internationale en appui aux centres de carrière et projets portés par les étudiants. Coordination & pilotage: 1 atelier de lancement, 4 réunions du comités de pilotage, 1 atelier de clôture et d'échange des bonnes pratiques. 3 fonds thématiques d'appui aux initiatives : 1 fonds "Campus & Engagement civique", 1 fonds "Arts & Culture", 1 fonds "Patrimoine & Héritage". 1 fonds de dotation d'équipement aux centres de carrière: mobilier et équipement informatique de 2 centres de carrière Publications : 1 recueil de portraits de bénéficiaires du projet (« success stories ») Suivi et évaluation : 3 revues de projet trimestrielles, 2 missions de monitoring du département P2S (Paris), 1 évaluation finale, 1 audit financier. Ressources humaines : 1 Coordinateur Bureau EF Irak & responsable volet Stabilisation (expatrié, 100%), 1 responsable administratif et financier (expatrié, 25%), 1 administrateur (national, 50%), 1 logisticien (national, 50%), 1 assistant log-admin (national, 50%), 1 agent d'entretien (national, 50%). Equipements : 4 ordinateurs, 2 imprimantes, 1 photocopieur (50%) Moyens financiers: participation au loyer et coûts de fonctionnement bureaux EF à Erbil, consommables, frais de traduction, frais de déplacement équipe projet, frais de sécurité, frais de visibilité, frais bancaires. -> VOLET DEPSAN: Coordination: 1 atelier d'ouverture, réunions du comité de pilotage, réunions du conseil pédagigique, ateliers de travail Expertise spécialisée: 220 jours-hommes (mission exploratoire CCOMS, développement outils pédagogiques...) Equipements : 2 ordinateurs, 2 imprimantes, 1 photocopieur (50%) Ressources humaines: 1 Coordinateur santé (expatrié, 8 mois), 1 responsable administratif et financier (expatrié, 25%), 1 administrateur (national, 50%), 1 logisticien (national, 50%), 1 assistant log-admin (national, 50%), 1 agent d'entretien (national, 50%). Moyens financiers: participation aux coûts de fonctionnement bureaux EF |  |  | ANNEE 1 (2019) 1 - RESSOURCES HUMAINES ET FONCTIONNEMENT 1.1 Ressources Humaines: 378.000 EUR 1.2 Fonctionnement: 297.000 EUR 2 - ACTIVITES 2.1 Renforcement des capacités et assistance technique: 237.000 EUR 2.2 Equipement: 24.000 EUR 2.3 Soutiens financiers: 180.000 EUR 2.4 Communication et visibilité: 25.000 EUR 2.5 Autres coûts opérationnels: 109.000 EUR Frais de gestion (12%): 150.000 EUR TOTAL: 1.400.000 EUR | Les contextes sécuritaires et politiques en Irak ne se dégradent pas brutalement au point de compromettre le bon déroulement du projet. Les partenaires institutionnels du projet ne sont pas exclusivement mobilisés par la résolution de la crise sécuritaire et politique et s'impliquent dans d'autres dossiers économiques et sociaux.
A1.1. Formation et coaching des conseillers d’orientation des 2 centres de carrière à l’orientation et à l'accompagnement des étudiants A1.2. Développement et mise à disposition d’outils pour l’information et l’orientation des étudiants A1.3. Equipement d’un espace d’accueil et d’orientation des étudiants au sein de chaque Université A1.4. Identification et mobilisation d'administrations publiques, d'entreprises privées et d'OSC locales A1.5. Actions pilote d'accompagnement individuel des étudiants dans leur parcours d'engagement civique (bénévolat) ou d'insertion professionnelle (stage, emploi, auto-emploi).
A2.1. Cartographie d'initiatives étudiantes et associatives potentielles sur et autour du campus A2.2. Mobilisation et sélection de 15 à 20 initiatives à travers un appel à projets divisé en 3 lots thématiques: 1) Campus & Engagement civique, 2) Arts & Culture, 3) Patrimoine & Héritage. A2.3. Développement accompagné des idées d’actions de proximité présélectionnées sous format projet (gestion axée sur les résultats) A2.4. Contractualisation, soutien financier et formation initiale des porteurs de projet à la gestion opérationnelle et financière A2.5. Accompagnement et suivi-évaluation des activités des initiatives financées avec l’appui de consultants locaux et internationaux A2.6. Réalisation de portraits de bénéficiaires du projet pour promouvoir les initiatives réussies (« success stories »)
A3.1. Cartographie des formations similaires et identification des ressources techniques existantes en Irak A3.2. Identification d'un partenaire académique français en lien avec le Ministère de la santé & organisation d’une visite d’étude A3.3. Rédaction du curriculum de la formation d’après les standards universitaires irakiens en concertation avec les Ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Santé A3.4. Préparation du cahier des charges de la formation et du dossier d’accréditation pour validation nationale A3.5. Pré- identification de formateurs irakiens et internationaux pour les enseignements fondamentaux et spécifiques A3.6. Identification et budgétisation des moyens matériels nécessaire au démarrage de la formation