## Slide 1: Formation Suivi Evaluation Les phases d’analyse : - analyse des parties prenantes - analyse des problèmes - analyse des solutions - analyse des stratégies Cas pratique : mise en place d’un Système de Suivi Evaluation dans une organisation de développement
EVAL
Mise à jour/juin 2022
Sébastien Galéa
www.eval.fr
Ce support est distribué sous licence Creative Commons sous les conditions suivantes : attribution, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions. Nous sommes à l’écoute de toute observation ou suggestion que vous pourriez apporter à son contenu.

## Slide 2
Introduction : aux origines du cadre logique
        Les 4 phases d’analyse
1. L’analyse des parties prenantes
2. L’analyse des problèmes
3. L’analyse des solutions/objectifs
4. L’analyse des stratégies
        La construction du cadre logique
1.La logique d’intervention
2. Les hypothèses
3. Indicateurs, cibles et seuils
4. Sources d’information
        Les limites du cadre logique
        Points de vigilance
Sommaire
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 3
Un petit cadre pour l’homme, un bon de géant pour l’humanité* ?
INTRO
*La méthode du cadre logique a été développée en 1968 et déposée sur le bureau de la coopération américaine au cours de l’été 1969,
au moment même où Neil Amstrong posait son premier pas sur la lune…
Avant de vous lancer dans les phases d’analyses, n’oubliez pas de consulter ici une appréciation
des défauts et limites de la méthode du cadre logique.
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: evaluation office : 1968
Project appraisal report = staff resistance, trop long, trop compliqué
washington base consulting firm Fry Associates, pour comprendre et proposer
Rosenberg and Posner
déjà des outils existants
pas de dispositif au niveau de l’agence
pas de vision globale, de lien entre les réalisations et la contribution au développement
propose le cadre puis créer leur propre boite, PCI, organise des sessions de training of trainers : 3000 formés, formation de formateur, 6 millions de dollars dans les années 70, 40 personnes, le prestataire principal d’USAID pour l’évaluation
PCI ferme dans les années 70, mais les consultants vont poursuivre leur carrière dans d’autres organismes de développement et diffuser ainsi le modèle - Posner va travailler pour la GTZ et développé le ZOPP (GOPP- Goal Oriented Project Planning)
outil institutionnel au niveau de l’agence - développé dans une démarche scientifique : on développe une hypothèse, on expérimente, on évalue
Constat :
1/ manque de lien entre les activités générées et
le développement
la politique étrangère (c’est à dire que le projet dérive en cours de route pour répondre aux besoins les plus pressants) - cohérence interne
2/ un outil de management qui permet de pouvoir apprécier l’efficacité d’un manager sans prendre en compte ce qui n’est pas de sa responsabilité
puis utilisé comme outil de contractualisation :
demande de financement
outil de suivi et évaluation
le cadre permet de choisir l’outil qui a le plus de chance de succès

## Slide 4: Des phases d’analyse à la construction du cadre logique
Arbre à problèmes
Analyse
contextuelle
Arbre à solutions
Arbre à stratégies
Logique d’intervention
Hypothèses
Indicateurs Objectivement Vérifiable (IOV)
Sources de vérification
Analyse des PP
Sélection
de projet
Rédaction du cadre
1
2
3
4
1
2
3
4
L’OUTIL
Conception du cadre logique : 4 phases d’analyse et 4 phases d’écriture
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Avant et en vue d’élaborer le cadre logique, il va falloir passer par une phase d’analyse qui comprend quatre étapes. La somme des ces 4 étapes permettra de renseigner la colonne de gauche de la matrice : la logique d’intervention.
on essaie surtout d'utiliser *l'approche* cadre logique (le processus de dialogue sur les objectifs est plus important que le tableau !)

## Slide 5: Les 4 phases d’analyse
l’analyse des parties prenantes
l’analyse des problèmes
l’analyse des solutions/objectifs
l’analyse des stratégies
1. La construction du cadre logique
Objectif : compréhension du contexte et sélection de la stratégie
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 6: Analyse des parties prenantes
Permet de synthétiser et de récapituler les informations sur l’ensemble des personnes, groupes de personnes, organismes et institutions concernées d’une manière ou d’une autre par le projet
Mieux comprendre un système grâce à l’analyse des attentes, des besoins, des enjeux liés aux différents acteurs
          Les étapes :
                1. Identifier les acteurs
                2. Délimiter le périmètre
                3. Définir la légende
                4. Préciser les liens entre acteurs
                5. Analyse des liens
1. APP
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 7: 1. Lister les acteurs
Diverses possibilités de catégorisation :
    Statut : autorités publiques, opérateurs, usagers
    Relation au projet :
        les parties prenantes primaires directement concernées : publics cibles ou bénéficiaires
        les parties prenantes secondaires indirectement touchées
    Influence :
        les parties prenantes clés, incontournables pour le processus de changement
    Enjeux
1. APP
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: lister toutes les personnes et organisations qui vont probablement être affectées, positivement ou négativement, directement ou indirectement, par le projet.

## Slide 8
Catégorie d’acteurs | Acteurs | Priorité | Influence | Enjeux | Type de relation | Que faut-il changer ?
Tableau d’analyse des parties prenantes
CC EVAL
1. APP
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 9: 2. Délimiter le périmètre
Quel niveau de focus/zoom ? (les flux en interne ? les flux avec les usagers ? les flux avec les autorités locales ?)
Qui mettre au centre du graphique ? Le porteur de projet ? L’usager ?
Cartographie ? (réproduire un territoire)
option : des cercles plus ou moins grand en fonction de l’importance des acteurs
1. APP
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 10: 3. Définir la légende : sens des flèches et volume
Matérialiser les flux
La réciprocité
Le débit
Sens unique
Irrégulier
Faible
Fort
Double sens
1. APP
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 11: 3. Définir la légende : codes couleurs
Flux monétaire
Communication
Instruction
Collaboration
Concurrence
Formation
Accompagnement
Services
Suivi
Evaluation
CC EVAL
1. APP

## Slide 12: 4. Quantifier/qualifier les flux
Contenu du flux (accompagnement, formation, distribution de matériel…)
Fréquence
Lien souple ou rigide ?
Formel ou informel ?
Etroit ou distendu ?
Apaisé ou conflictuel ?
Canaux de communication (mail, courrier, réunion, informel, etc.)
1. APP
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 13: Les questions clés
Quelles sont les relations entre chaque partie prenante?
Quels sont les intérêts en jeu?
Qui est prêt/opposé au changement?
Quels bénéfices seront tirés par les uns et par les autres?
1. APP
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Q1 - Qui est concerné par la problématique ?

## Slide 14: 5. Analyse et apprentissage
Remettre en question chaque flux (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, etc.)
Quelles sont les dynamiques en cours ? (en quoi le graphique aurait été différent il y a 3 mois ? un an ?)
permet d’illustrer des liens ou l’absence de lien : absence de relation souhaitée ou de fait ?
Prises de décision
Quelle information est manquante pour analyser certains liens ? Quelle collecte d’information est nécessaire pour poursuivre l’analyse ?
1. APP
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Q1 - Qui est concerné par la problématique ?

## Slide 15: Etude de cas
Cas pratique : mise en place d’un Système de Suivi Evaluation dans une organisation de développement
Qui sont les parties prenantes ?
1. Analyse des parties prenantes
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Q1 - Qui est concerné par la problématique ?

## Slide 16: Cas pratique : éclairage des effets
Sélectionner un projet ou un programme sur lequel vous travaillez actuellement
Reconstituer tous les flux en lien avec le Suivi Evaluation (les formats de reporting, les évaluations externes ou internes, les outils de collectes [questionnaires, entretiens, focus groupes, observation, étude documentaire], formation au Suivi Evaluation, etc.)
Problèmatiques : comment visualiser des effets à court et moyen terme ? Quelle réactivité dans toute réoritentation de l’action ?
1. APP
M&E
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Q1 - Qui est concerné par la problématique ?
transversale à tout projet - en cour d’accomplissement en interne - potentiellement une mission d’accompagnement

## Slide 17
Experts
Equipe projet
Siège
Bailleur
Ministère
Agents
Agents
Comité de pilotage
1. APP
M&E
Comité SE du comité de pilotage
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: donner une note de 1 à 10 : à quel point pouvez-vous éclairer les effets des programmes ? quel efficacité des mécanismes de réajustement en cours d’action ?

## Slide 18
Questionnaire de fin de session
Reporting
Evaluation externe à mi-parcours et finale
Renforcement de capacités en suivi évaluation
1. APP
Légende
M&E
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Focus groupes
Séminaire trimestriel HQSE/réunions d’apprentissage

## Slide 19: 2. Analyse des problèmes
identifier les aspects négatifs d’une situation existante
analyser les relations de cause à effets entre les problèmes
Questions directrices : quelle est la cause ? quels sont les effets ?
pour chaque cause existe-t-il une cause plus profonde ? Quelle est la conséquence plus lointaine de chaque effet ?
2. Arbre à problèmes
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Q2 - Où est-on ? Analyser le contexte et les causes de la problématique
l’arbre à problème est l’outil central mais insuffisant pour comprendre tout le contexte - en complément SWOT, mindmap,…
est-ce qu’on traite des symptomes ou des causes ?

## Slide 20
2. Arbre à problèmes
2. Arbre à problèmes
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 21
Difficulté d’apprécier
les effets d’un programme
M&E
2. Arbre à problèmes
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 22
Difficulté d’apprécier les effets d’un programme
Programmes sociétaux difficiles à appréhender
Dispositif de Suivi Evaluation insufisant
Racines du problème
2. Arbre à problèmes
M&E
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 23
Dispositif de SE insuffisant
Pourquoi ?
Quelles conséquences ?
M&E
2. Arbre à problèmes
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 24
Dispositif de suivi et évaluation insuffisant
Causes
Racines du problème
M&E
Effets
Conséquences
du problème
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 25
Dispositif de suivi et évaluation insuffisant
Pas de ligne budgétaire SE systématique
Evaluation contractuelles non désirées
Des expériences d’évaluation non utiles
Budget SE insuffisant
Compétences insuffisantes
Manque de volonté institutionnelle
Métier récent
Faible culture de l’évaluation
Racines du problème
Discipline insuffisamment formalisée
Pas encore une fonction indépendante détachée de la direction
Perçu comme de l’ingérence
Décalage entre le nécéssaire recul du chercheur et le besoin d’instantaneité du décideur
M&E
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 26
Dispositif de Suivi et Evaluation (SE) insuffisant
Une terminologie du SE variable d’une institution à l’autre, d’un responsable de projet à l’autre
Racines du problème
M&E
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Des retards dans l’élaboration des plans de SE
Un temps long et incompressible d’harmonisation des concepts et de la terminologie du SE dans les projets multi-acteurs
Turn over important des responsables de projet
Durées trop courtes de projets pour instaurer une pratique pérenne
Des habitudes disparates acquises lors des expériences individuelles précédentes
Absence d’une autorité indépendante de régulation de la profession
SE considéré comme non prioritaire
STRATEGIE DE L’INSTITUTION
MANAGEMENT DE L’INSTITUTION
Distinguer ce qui découle directement de la stratégie ou du mode de management de l’institution
Exemple de focus sur un problème en particulier : l’harmonisation de la terminologie du suivi évaluation

## Slide 27
Dispositif de suivi et évaluation insuffisant
Peu d’apprentissage
Programmes peu adaptés ou réorientations tardives
Peu de visibilité sur ce qui marche ou non, le pourquoi et le comment
Utilisation indadaptée de fonds publics
Prises de décision à l’aveugle
Mauvaise image de l’industrie du développement
Visibilité sur la performance de la mise en oeuvre uniquement
Suspicion de fraudes et de détournements
Données non fiables
Analyse en fin de projet uniquement
Objectifs de développement humain non atteints
Pas de participations des bénéficiaires à la conception du SSE
Construction intellectuelle complexe déconnectée de l’action
Conséquences
du problème
Déséquilibre quanti/quali
Données indisponibles
Développement limité
Augmentation des inégalités
M&E

## Slide 28: 3. Analyse des solutions/objectifs
Quelle réponse potentielle à chaque problème envisagé ?
Inverser les problèmes identifiés dans l’arbre en les reformulant par leurs contraires
Lister les solutions et les objectifs potentiels
Explorer les perceptions de chaque parties prenantes des changements anticipés
Cette étape débute par le bas : les racines de l’arbre et les causes les plus profondes
3. Arbre à solutions
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Q3 - Où veut-on aller ?
Lister les solutions et les objectifs potentiels
les changements concrets attendus par la population
S’accorder sur l’objectif spécifique du projet,

## Slide 29: 3. Analyse des solutions/objectifs
Au niveau des racines apparaissent des activités et des réalisations
Au niveau du tronc et des branches des objectifs à court, moyen et long terme
Pour certains problèmes, hors de portée, le projet ne trouvera aucune prise : il convient cependant de conserver une trace de ces problèmes qui trouveront leur utilité au moment de concevoir les hypothèses (risque potentiels ?)
3. Arbre à solutions
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Q3 - Où veut-on aller ?
Lister les solutions et les objectifs potentiels
les changements concrets attendus par la population
S’accorder sur l’objectif spécifique du projet,

## Slide 30
Opérationalisation du SSE
Racines du problème
3. Arbre à solutions
M&E
Solutions
Objectifs
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: activités et réalisation (le tronc est l’objectif spécifique)

## Slide 31
Opérationalisation du SSE
Ligne SE systématique
Créer l’intérêt pour l’évaluation
Prouver l’utilité du SE
Augmentation du budget SE
Augmentation des compétences
Créer une dynamique en interne
Création d’un pôle SE
Infuser la culture de l’évaluation
Racines du problème
Intégrer le SE à l’organigramme
3. Arbre à solutions
M&E
Métier récent
Discipline insuffisamment formalisée
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: activités et réalisation (le tronc est l’objectif spécifique)

## Slide 32
Opérationalisation du SSE
Apprentissages
Programmes mieux adaptés
Visibilité sur ce qui marche ou non, le pourquoi et le comment
Meilleure gestion de fonds publics
Prises de décision éclairées
Mauvaise image de l’industrie du développement
Eclairage global des projets
Suspicion de fraudes et de détournements
Données fiables
Analyses en continu
Contribution aux ODD
Participation des usagers à la conception du SSE
Construction intellectuelle complexe déconnectée de l’action
Conséquences
du problème
Equilibre quanti/quali
Données disponibles
Amélioration des conditions de vie
Réduction des inégalités
Réorientations en continu
Protection de la planète
3. Arbre à solutions
M&E
Données agrégées
Notes: branches de l’arbres : des effets et impact (objectif global)
pour le département SE les données fiables est un effet
pour l’organisation dans son ensemble c’est une réalisation, l’objectif spécifique un meilleur éclairage des effets et l’objectif global contribution au ODD

## Slide 33: 4. Analyse des stratégies
A ce stade, l’analyse contextuelle est achèvee (la connaisance du contexte est censé être maitrisée), la problématique centrale identifiée, les solutions potentielles détectées et accomagnées de leurs effets attendus à court, moyen et long terme.
Il s’agit d’un RV entre l’organisation/le projet (ses capacités, ses spécificités, son mandat, son coeur de métier) et l’ampleur de la tâche à résoudre (cohérence interne)
Quelle stratégie choisir (en terme de pertinence ? de cohérence ? d’efficacité ? efficience ? d’impact ? de pérennité ?
Quelles solutions ou familles de solutions identifiées précédemment permettra le mieux d’atteindre le public cible ou les populations les plus vulnérables?
4. Arbre à stratégies
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Q4 - Comment y aller ?

## Slide 34: 4. Analyse des stratégies
Toutes les solutions inscrites dans les racines de l’arbre à solutions sont autant de stratégies potentielles, il reste à définir celles sur lesquelles on veut/peut intervenir pour mener à bien le projet
Faut-il se limiter à une famille unique de solutions ou entreprendre des activités dans plusieurs familles?
Opter pour des activités visant chacune des stratégies ou se limiter à une ou deux stratégies déterminées?
4. Arbre à stratégies
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Elagage de l’arbre mais un élagage qui débute par les racines… et dès que vous coupez une racine cela affecte bien la totalité de l’arbre et se répercute au niveau des branches

## Slide 35
Objectif spécifique envisagé
Réalisation retenue
Racines du problème
Activité retenue
Choix stratégiques
M&E
4. Arbre à stratégies
Effets anticipés
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: les branches deviennent les objectifs globaux
le tronc devient l’objectif spécifique
les racines se transforment en réalisations et activités

## Slide 36
Opérationalisation du SSE
Créer l’intérêt pour l’évaluation
Prouver l’utilité du SE
Augmentation du budget SE
Créer une dynamique en interne
Création d’un département SE
Infuser la culture de l’évaluation
Racines du problème
Formalisation de la discipline
Recrutement de profils :
Volonté institutionnelle
Rédaction d’un manuel SE
Renforcement des capacités en SE
M&E
4. Arbre à stratégies
Cycle de formation
Recensement des pratiques internes
Statistiques
Sciences sociales
Cartographie
Choix stratégiques
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 37
Opérationalisation du SSE
Apprentissages
Programmes mieux adaptés
Prises de décision éclairées
Mauvaise image de l’industrie du développement
Eclairage global des projets
Suspicion de fraudes et de détournements
Analyses en continu
Contribution aux ODD
Construction intellectuelle complexe déconnectée de l’action
Conséquences
du problème
Données fiables et disponibles
Réorientations précoce
3. Arbre à solutions
M&E
Données agrégées
Notes: branches de l’arbres : des effets et impact (objectif global)
pour le département SE les données fiables est un effet
pour l’organisation dans son ensemble c’est une réalisation, l’objectif spécifique un meilleur éclairage des effets et l’objectif global contribution au ODD

## Slide 38: De l’analyse à la construction du cadre
Arbre à problèmes
Analyse
contextuelle
Arbre à solutions
Arbre à stratégies
Logique d’intervention
Hypothèses
Indicateurs Objectivement Vérifiable (IOV)
Sources de vérification
Analyse des PP
Sélection
de projet
Rédaction du cadre
1
2
3
4
1
2
3
4
L’OUTIL
Point de bascule : est-ce que l’ensemble des alternatives à été considéré ? Quelle est la stratégie retenue ?
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Néanmoins et surtout ces analyses visent à considérer l’ensemble des alternatives visant à résoudre une même problématique et à choisir celle qui sera mise en oeuvre.
4 phases d’analyse afin de sélectionner la meilleure stratégie possible avant de débuter la rédaction des 4 colonnes du cadre. Et surtout dans cette valse le plus important reste toujours la symbiose avec son/sa partenaire

## Slide 39: Rédaction du cadre : la logique d’intervention
A partir de l’arbre à stratégies se construit la première colonne du cadre logique:
      les branches deviennent les objectifs globaux
      le tronc devient l’objectif(s) spécifique(s)
      les racines se transforment en réalisations et activités
1. La logique d’intervention
La logique d’intervention constitue la colonne vertébrale du CL.
1ère colonne du CL
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Cette logique d’intervention se matérialise alors via une forme narrative résumée explicitant le déroulé et la cohérence de l’intervention (la lecture s’effectue de haut en bas puis de bas en haut) avec cette question en filigrane : est-ce plausible ?

## Slide 40: Retours d’expérience
Comment concevez-vous les cadres logiques ?
Est-ce que chaque phase d’analyse est effectuée ?
A quel moment ? En combien de temps ? Qui est consulté ?
Comment est effectué le choix des indicateurs ? Le choix des cibles ?
A quelle fréquence est-il consulté ? modifié ?
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: avantage - inconvénients
incite à penser que plus les documents de planification sont correctement remplis et mis à jour et plus le travail de développement est bon - frein à l’innovation ? faciel de perdre l’enthousiame ?

## Slide 41
CONTEXTE
MISE EN OEUVRE
PRODUITS
EFFETS
IMPACTS
Données secondaires
Construire ou reconstruire le modèle logique
Causalité
Chaine de résultats
Acceptabilité
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: tester ses suppositions auprès des parties prenantes
les projets sont des « voyages de découverte » (Hirschman, 1967) - un corps étranger : comme une greffe, risque de rejet

## Slide 42: Formalisation de la logique d’intervention
Objectif global : à long terme en quoi le projet contribue au développement ? (impact) L’objectif est-il en adéquation avec les valeurs de la structure qui le porte (ou en terme de vision, de mandat, de coeur de métier, de légitimité…)
Objectif spécifique : quels sont les effets directement imputable à l’intervention espérés au moment de la clôture du programme ?
Réalisations (produits, extrants) : production concrète (fournitures, services, formations, constructions) attendue du programme
Activités : processus à mettre en place pour aboutir à chaque réalisation. Par ordre chronologique.
1. La logique d’intervention
Décrire sur 4 niveaux le déroulé espéré
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Se construit de haut en bas puis se relit de bas en haut afin de vérifier la cohérence. Chaque niveau doit permettre d’atteindre le niveau supérieur.
Pour les différents niveaux de résultats, la formulation décrit la situation souhaitée, l’état à atteindre sous forme d’un verbe conjugué:
Exemple: les jeunes créateurs d’entreprise ont accès au crédit
Pour les activités, on choisira un verbe à l’infinitif, un verbe d’action
Exemple : mobiliser, former, financer

## Slide 43
1. Un département SE dédié
2. Un manuel SE interne disponible
3. L’ensemble des équipes formées au SSE
Un SSE opérationnel permet un éclairage sur les effets des projets et une réactivité de la prise de décision
Contribue à l’amélioration de la qualité des projets
1.1 Recrutement d’un expert SE/profil sociologue
1.2 Sélection d’un expert SE/profil statisticien
…
Objectif global
Objectif spécifique
Réalisations
Activités
M&E
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 44
Réalisation 1. Un département SE dédié
Réalisation 2. Un manuel SE interne disponible
Réalisation 3. L’ensemble des équipes formées au SSE
Un SSE opérationnel permet un éclairage sur les effets des projets
Contribue à l’amélioration de la qualité des projets et à leur réorientation
1.1 Recrutement d’un expert SE/profil sociologue
1.2 Recrutement d’un expert SE/profil statisticien
…
Hypothèses
Appui du département RH/formation pro
Consensus sur les méthodes
Volonté institutionnelle et intérêt maintenu
Profil sociologue disponible
Appropriation du SSE en interne
Profil statisticien disponible
…
Logique d’intervention
1
4
M&E
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 45
Elaboration d’indicateurs
Indicateurs
https://www.eval.fr/concevoir-un-systeme-de-suivi-evaluation/etape-3-selection-des-methodes/indicateurs/les-differents-types-dindicateurs/
www.eval.fr
Sébastien Galéa
Notes: Q6 - Comment savoir si on est dans la bonne direction pour pouvoir rectifier la trajectoire puis si nous sommes arrivés à destination ?
la partie visible de l’iceberg…
visibilité sur les progrès réalisés,

## Slide 46
Réalisation 1. Un département SE dédié
Réalisation 2. Un manuel SE interne disponible
Réalisation 3. L’ensemble des équipes formées au SSE
Un SSE opérationnel permet un éclairage sur les effets des projets
Contribue à l’amélioration de la qualité des projets et à leur réorientation
1.1 Recrutement d’un expert SE/profil sociologue
1.2 Recrutement d’un expert SE/profil statisticien
…
Indicateurs
  N° heures de formations/ETP/an
Chaine binaire (jalons)
Effectif à 3 ans
1 ETP
% de projet ayant formalisé un SSE
% de projet disposant d’un COPIL SE
Nombre de rapports d’EVAL*
1 ETP
…
Logique d’intervention
1
2
M&E
Taux de satisfaction (interne, partenaires, experts)
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 47
Objectif spécique : un SSE opérationnel permet un éclairage sur les effets des projets
Indicateurs
M&E
% de projet ayant formalisé un SSE | 15 % | 80 %
% de projet disposant d’un COPIL SE | 0 % | 80 %
Nombre de rapports d’EVAL* désagrégé par : | 30 | 100
Temporalité : ex-ante, mi-parcours, finale, ex-post |  | 10% d’ex-post
Commanditaire : interne/bailleur |  | 
Critères : pertinence, efficacité, efficience… |  | 25% sur l’appropriation
Nbre de journées d’expertises suivi évaluation désagrégé par |  | 300
Homme/femme |  | 50 %
Junior/sénior |  | 30% junior
Nbre de sollicitations au DSE/nbre de solliciations répondues |  | 80 %
Existence d’une base de données d’indicateurs agrégés | 0 | 1
% moyen du montant des projets consacrés au SE |  | 5 %
Délai moyen pour répondre à un appel d’offre en SE | 10 jours | 60 jours
Baseline
Cible
www.eval.fr
Sébastien Galéa

## Slide 48: Statut d’une activité ou d’une réalisation
Activité | Statut
Atelier Théorie du changement | Non traité à ce jour
Formation Suivi Evaluation | Programmé
Conception d'un guide Suivi Evaluation | En cours
Recrutement géomaticien | En attente (démarré mais bloqué)
Paramétrage de logiciel Suivi Evaluation | Reprogrammé (la date initialement prévue n’a pu être tenue)
Co-élaboration d’une échelle de progrès avec le partenaire | Achevé
Participation au séminaire régional SE | Annulé
Sources d’information
Notes: en cas de retard au démarrage, on repart sur les objectifs d’avant ?
à quel date on aura l’information

## Slide 49
Tableau de suivi des indicateurs
Rapport semestriel département SE
Tableau de suivi des indicateurs
Rapport annuel département SE
Questionnaire annuel (interne)
Questionnaire fin de projet (partenaires)
Questionnaire fin de mission (experts)
Tableau de suivi des indicateurs
Rapport trimestriel
Indicateurs
  N° heures de formations/ETP/an
Chaine de progrès/phases complétées
Effectif à 3 an
1 ETP
% de projet ayant formalisé un SSE
1 ETP
…
Sources de vérification
2
3
Taux de satisfaction (interne, partenaires, experts)
M&E