## Chronogramme SE
Chronogramme d'activités SE |  |  | 2019 | [11 empty] | 2023 | [15 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
|  |  | 1st quarter |  |  | 2nd quarter |  |  | 3rd quarter |  |  | 4th quarter |  |  | 1st quarter |  |  | 1er trimestre | 1er trimestre |  |  | 2ème trimestre |  |  | 3ème trimestre |  |  | 4ème trimestre |  |  | 1st quarter |  |  | 2nd quarter |  |  | 3rd quarter |  |  | 4th quarter |  |  | 1st quarter |  |  | 2nd quarter |  |  | 3rd quarter |  |  | 4th quarter |  |  | 1st quarter |  |  | 2nd quarter |  |  | 3rd quarter |  |  | 4th quarter
Intitulé du programme : ______________________Durée du programme :____________________ |  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Activité | Coordination | Fréquence | bar: 1er trimestre J to 4th quarter D
Réel | bar: 1er trimestre J to 4th quarter D
Programmé | bar: 1er trimestre J to 4th quarter D
Les étapes de mises en place
Document introductif : enjeux et vision du SSE | Responsable SE/équipe | Unique | bar: 2ème trimestre M
Plan d'action du SSE | Responsable SE/équipe | Unique/révision semestrielle | bar: 2ème trimestre M to 3ème trimestre A
Etude de base | Responsable SE/experts thématiques | Unique | bar: 2ème trimestre M to 3ème trimestre A
Cartographie des partenaires | Responsable SE/experts thématiques | Unique | bar: 2ème trimestre M to 3ème trimestre A
Modèlisation | Responsable SE/experts thématiques | Révision/séminaire HQSE | bar: 2ème trimestre J
Restitution du SSE au comité de pilotage | Responsable SE/coordination | Annuel ou sur demande | bar: 3ème trimestre S
Validation par le comité de pilotage du SSE | Responsable SE/coordination | Annuel | bar: 3ème trimestre S
Formats de rapportage | Responsable SE | Unique/révision lors du 2ème rapport trimestriel | bar: 1st quarter F to 2nd quarter M
Guide explicatif du format de rapportage | Responsable SE | Unique/révision ad-hoc | bar: 2nd quarter M to 2nd quarter J
Séminaires Suivi Evaluation Apprentissage
Séminaire d'introduction | Coordination | Unique | bar: 2nd quarter A; 3rd quarter J; 4th quarter O; 1st quarter J
Coordination séminaires SEA/Projet | Responsable SE/chargés de projet | Trimestriel | bar: 2ème trimestre M to 2ème trimestre J; 4ème trimestre O; 4ème trimestre D to 4th quarter O
Animation séminaire SEA/Programme | Responsable SE/coordination tournante | Trimestriel | bar: 4ème trimestre O to 4ème trimestre N; 1st quarter J to 4th quarter O
Collecte de données
Entretiens individuels | Responsable SE | Permanent | bar: 1er trimestre J to 4th quarter D
Ateliers CPS | Responsable SE | Trimestriel | bar: 2nd quarter A; 3rd quarter J; 4th quarter O
Questionnaires | Responsable SE | Semestriel | bar: 2nd quarter A; 3rd quarter J; 4th quarter O
Visite terrain | Chargés de programme | Mensuel | bar: 2nd quarter A; 3rd quarter J; 4th quarter O
Renforcement des capacités
Formations SEA | Responsable SE | Trimestriel | bar: 2nd quarter M; 3rd quarter A; 4th quarter D
Réseau SEA - permanence visio Questions/réponses | Responsable SE | Mensuel | bar: 2nd quarter M; 3rd quarter A; 4th quarter D
Evaluations externes
Mission ROM | DUE | ?
Evaluation à mi-parcours | Responsable SE | bar: 3rd quarter J
Evaluation finale | Responsable SE | bar: 3rd quarter J
Apprentissage
Mise en place d'un comité d'apprentissage "tournant" | Chargés de programmes | bar: 1er trimestre M; 2ème trimestre J; 3ème trimestre S; 4ème trimestre D; 3rd quarter S
Produits de capitalisation | Responsable SE | bar: 4ème trimestre D; 3rd quarter S
Fiche repère | Responsable SE + experts thématiques | bar: 4ème trimestre D; 3rd quarter S
Etudes complémentaires
1. A décider | Experts thématiques | Ongoing
2. A décider | Experts thématiques
3. A décider | Experts thématiques
cc eval.fr
Sébastien Galéa