## CL
CADRE LOGIQUE DE L'ACTION
| Logique d'intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources et moyens de vérification | Hypothèses
Objectifs généraux | Quel sont les objectifs généraux d'ensemble auxquels l'action va contribuer ? | Quels sont les indicateurs-clefs liés à ces objectifs généraux ? | Quelles sont les sources d'information pour ces indicateurs?
| Améliorer l’accès et le maintien à l’éducation fondamentale des filles et garçons de 6 à 15 ans les plus à risque d’abandon, non scolarisés et/ou déscolarisés, dans 4 communes rurales de l’Atacora. | . Taux d'inscription des filles et garçons dans les écoles primaires et CEG des quatre communes cibles entre le début et la fin du projet . Taux d'abandon et de redoublement des filles et garçons dans les écoles et CEG des quatre communes entre le début et la fin du projet . Taux d'achèvement du primaire dans les quatre communes entre le début et la fin du projet (filles / garçons) . Taux de transition du primaire au secondaire dans les quatre communes entre le début et la fin du projet (filles / garçons) . Taux d'inscription à une offre éducative non formelle des filles et garçons des quatre communes du projet non scolarisé-e-s dans le système formel . L'âge moyen d'entrée à l'école des filles comme des garçons a diminué dans les quatre communes ciblées | . Statistiques sexo-spécifiques de la Direction de la Promotion de la Scolarisation du MEMP et du MESFTPRIJ . Etude de base ; rapport d'évaluation finale | . La stabilité socio-politique du pays est préservée. . Pas de phénomène majeur de grève des enseignant-e-s qui pertuberait le déroulement de l'année scolaire. . Pas de crise économique soudaine qui conduirait à un retrait important des enfants de l'école pour aller travailler
Objectif spécifique | Quel objectif spécifique l'action doit-elle atteindre comme contribution aux objectifs globaux ? | Quels indicateurs montrent en détail, que l'objectif de l'action est atteint ? | Quelles sources d'information existent et peuvent être rassemblées ? Quelles sont les méthodes pour obtenir ces informations ? | Quels facteurs et conditions hors de la responsabilité du Bénéficiaire sont-elles nécessaires pour atteindre cet objectif ? (Conditions externes) Quels sont les risques à prendre en considération ?
1 | D’ici à février 2019, assurer dans 4 communes de l’Atacora le développement d’un environnement favorable à l’éducation des filles et des garçons non-scolarisés ou déscolarisés pour assurer leur retour et leur maintien dans un système scolaire formel ou non formel | . 600 filles et garçons de 6 à 15 ans non-scolarisé-e-s sont recensé-e-s et réorienté-e-s vers un dispositif éducatif (dont au moins 60% de filles) . Les Centres d'Education Communautaire accueillent 480 filles et garçons de 8 à 14 ans (dont au moins 60% de filles) . % des filles et garçons sorti-e-s des CEC intégrés dans le système éducatif formel (niveau primaire) . % des enfants (désagrégé par sexe) non scolarisés ayant réintégré le système formel ou un CEC au cours du projet . % des filles et garçons (6-15 ans) des villages du projet ayant amélioré leurs connaissances sur la non-discrimination et la sexualité . % des filles et garçons (6-15 ans) déclarant avoir changé leurs comportements dans leurs rapports sociaux (notamment de genre) en faveur de plus d'égalité . % des parents favorables à l'éducation de leurs filles et garçons (désagrégé pères/mères) . % des parents et membres des communautés pouvant citer au moins deux raisons d'éduquer autant les filles que les garçons (désagrégé pères/mères) . % de filles et garçons se déclarant plus sûrs d'eux (avec différents critères : protection c/ les violences, confiance en l'avenir, accès à l'éducation...) | . Comptes-rendus d'activités intermédiaires et évaluation finale . Rapport de la recherche action . Rapports de formations et listes des participant-e-s . Liste des filles et garçons recensé-e-s, liste des filles et garçons inscrit-e-s dans les CEC et fiches de suivi individuelles | . Absence de résistance au changement des communautés, les familles et les acteurs éducatifs, y compris les leaders communautaires . Les familles et communautés acceptent la participation des filles aux activités du projet et leur accès aux services éducatifs . Les familles acceptent de prioriser l'éducation des filles et garçons face au travail domestique ou dans les champs . Volonté des filles et garçons de s'inscrire à l'école ou dans une offre éducative non formelle . La sécurité des personnes est garantie notamment pour ce qui est des déplacements journaliers (surtout des filles) vers l'école ou le lieu d'apprentissage
2 | D’ici à février 2019, améliorer la qualité de l’offre scolaire dans 4 communes de l’Atacora en vue du maintien à l’école des filles et des garçons à risque d’abandon et de leur transition vers le secondaire. | . Nombre de membres d'APE/AME, CCS, directeur-trice-s d'écoles et AE se disant mieux à même de jouer leur rôle dans la gestion des établissements scolaires et le suivi scolaire . Nombre d'enseignant-e-s se disant mieux outillés pour assurer un suivi scolaire et suivi des apprentissages dans leurs classes . Niveau d'intégration du genre et de l'éducation inclusive dans les curricula des ENI . Niveau d'intégration du genre et de la non-discrimination dans les établissements du projet (discipline, politique de réintégration des filles mères dans les CEG, traitement des violences/abus à l'école, existence de système de reporting des violences, pratiques de classe...) . Niveau d'application de pratiques méthodologiques inclusives et sensibles au genre dans les établissements du projet . % des écoles et CEG des 4 communes ayant mis en place des outils de suivi scolaire sensibles au genre adaptés à la prévention et la lutte contre l'abandon scolaire, au suivi des apprentissages et au suivi de l'inclusion à l'école . Taux de parents estimant être mieux informés de l'évolution scolaire de leurs enfants et être plus capables d'assurer leur suivi scolaire . % d'ecoles et CEG ayant élaboré des codes de conduite, niveau d'intégration du genre et de l'inclusion dans ces codes de conduite . % des garçons et filles qui achèvent l'année scolaire dans les écoles primaires et au premier cycle secondaire des CEG du projet (désagrégé par niveau) . % des garçons et filles qui accèdent au cycle secondaire à la sortie des écoles primaires du projet | . Comptes-rendus d'activités intermédiaires et évaluation finale . Rapport de la recherche action . Rapports de formations et listes des participant-e-s . Rapports semestriels d'analyse du School Equality Scorecard . Documents stratégiques, politiques et réglementations éducatives au niveau national et communal, plans d'actions et codes de conduite au niveau des établissements scolaires . Curricula des ENI | . Les acteurs éducatifs locaux et nationaux acceptent de participer aux formations et aux réunions et de s'impliquer pleinemlent dans le projet. . Les communes et les autorités nationales sont prêtes à s'impliquer pour permettre l'institutionnalisation des innovations proposées et leur pérennisation.
Résultats attendus | Les résultats sont les réalisations qui vont permettre l'obtention de l'objectif spécifique. Quels sont les résultats attendus ? (Numérotez ces résultats) | Quels indicateurs permettent de vérifier et de mesurer que l'action atteint les résultats attendus ? | Quelles sont les sources d'information pour ces indicateurs ? | Quels conditions externes doivent être réalisées pour obtenir les résultats attendus dans le temps escompté ?
1 | Résultat 1. Les communautés mettent en place et se sont approprié un ensemble d'actions favorisant l'accès et le maintien des filles et garçons dans le système éducatif. | . Nombre d'épisodes de feuilletons radiophoniques diffusés (par radio et par langue) + estimation de l'audience . Nombre de conférences-débats radios animées et diffusées (par radio et par langue) . Nombre de projections-débats organisées (et estimation du nombre de participant-e-s par âge et sexe) . Nombre d'épisodes radios ou de supports audiovisuels traitant de la question d’égalité de genre . 300 membres (dont au moins 90% de femmes) d'AVE&C sont sensibilisé-e-s sur l'éducation inclusive et sensible au genre . 150 membres d'AVE&C (dont au moins 90% de femmes) formé-e-s aux AGR (désagrégé par type d'AGR, et par sexe) . Evolution moyenne des revenus des membres (par sexe) qui ont lancé leur AGR / mois/an . % des femmes et hommes bénéficiaires d'AGR ayant scolarisé leurs enfants depuis le lancement de leur AGR . Evolution annuelle moyenne des caisses de solidarité - éducation des AVE&C du projet . Nombre de jeunes ambassadeurs et jeunes ambassadrices identifié-e-s et formé-e-s dans les villages du projet . Nombre de cantines scolaires autogérées mises en place et fonctionnelles | . Comptes-rendus d'activités intermédiaires et évaluation finale . Enquête menée auprès des membres AVE&C dans le cadre de l'évaluation finale | . Les membres des communautés - femmes et hommes - acceptent de participer aux activités de sensibilisation et de renforcement. . Les autorités locales, notamment les chefs de villages et leaders communautaires, soutiennent les activités de sensibilisation et encouragent la mobilisation communautaire . Les AVE&C sont suffisamment consolidées pour permettre un renforcement de leurs caisses solidarité et une formation aux AGR.
2 | Résultat 2. Une offre d’éducation non-formelle sensible au genre est développée et la promotion des compétences de vie courante est renforcée afin de faciliter la réintégration dans le système scolaire formel des filles et garçons, notamment les plus vulnérables | . A la fin des 6 premiers mois du projet, un curriculum des CEC inclusif et sensible au genre est élaboré et validé. . A la fin du projet, 12 CEC sont en place, fonctionnels et gérés par les communautés de manière autonome (financés par les communes). . % de femmes inclues dans les instances de gestion/gouvernance des CEC . Nombre de filles et garçons inscrit-e-s dans les CEC à l'issue du projet (désagrégé par sexe, âge, milieu socioéconomique, ethnie, handicap) . % de ces filles et garçons ayant réintégré le système formel (par niveau) ou une autre option éducative (par type de formation) . Nombre et % de filles et garçons ayant abandonné leur cursus dans les CEC, (désagrégé par âge, milieu socioéconomique, ethnie, handicap) . Taux de filles et garçons estimant avoir renforcé leur connaissance de leurs droits et leurs compétences de vie courante . Taux de filles et garçons se déclarant plus sûrs d'eux (avec différents critères : protection c/ les violences, confiance en l'avenir, accès à l'éducation...) | . Liste des jeunes garçons et jeunes filles recensé-e-s et/ou inscrit-e-s dans les CEC . Rapports de l'évaluation finale du projet . Fiches de suivi des jeunes recensé-e-s . Enquêtes menées auprès des filles et garçons dans le cadre de l'évaluation finale (sur la base du Girls' Empowerment Star, notamment) | . Les filles et garçons souhaitent s'investir dans l'offre éducative proposée et rejoindre le système scolaire. . Les parents comprennent et accueillent favorablement l'offre éducative proposée par le projet. . Les filles et garçons - et notamment les ambassadeur-drioce-s de l'éducation, acceptent de participer à la sensibilisation et à la campagne de recensement dans leurs communautés. . Les communes sont impliquées dans le recrutement des animateur-trice-s et s'engagent à financer ces postes à l'issue du projet.
3 | Résultat 3. La gestion des écoles et le suivi scolaire sont améliorés afin de contribuer à de meilleurs taux de complétion, de réussite et de transition du primaire vers le secondaire, pour les filles et les garçons. | . 220 membres d'APE et AME sont recyclé-e-s et formé-e-s sur leurs rôles et l'utilisation d'outils pédagogiques améliorés (désagrégé par sexe) . Nb de réunions de concertation communales organisées . Nb de plans d'amélioration des écoles et de codes de conduite adoptés dans les établissements et communes du projet . Niveau d'intégration du genre et de l'inclusion dans les PAE et codes de conduite adoptés dans les établissements et communes du projet . % des écoles et CEG des communes ayant adopté de nouveaux outils de suivi scolaire permettant le suivi des apprentissages et de l'égalité à l'école | . Rapports de formations et listes de présence . CR des réunions communales et plans d'actions, codes de conduite . Comptes-rendus d'activités intermédiaires et évaluation finale . Enquête menée auprès des parents dans le cadre de l'évaluation finale . Rapports d'analyse semestriels du School Equality Scorecard | . Les acteurs éducatifs ont la volonté de renforcer leurs capacités en termes de gestion et de bonne gouvernance des établissements scolaires. . Les APE et AME souhaitent jouer un rôle renforcé dans le suivi scolaire des élèves.
4 | Résultat 4. Les politiques et mécanismes de formation des enseignant-e-s et du personnel éducatif du primaire et du premier cycle du secondaire sont plus sensibles à une éducation inclusive et sensible au genre | . Un pool de formateur-trice-s sur l'éducation inclusive et sensible au genre est en place . Nb de formateur-trice-s formé-e-s sur l’éducation inclusive et sensible au genre . % des enseignant-e-s et personnel éducatif de la zone du projet formé-e-s à l'éducation sensible au genre et inclusive . % des enseignant-e-s et personnel éducatif des communes du projet estimant que les filles et les garçons ont les mêmes capacités scolaires. . % des enseignant-e-s et personnel éducatif des communes du projet estimant être capables d'adapter leurs méthodes aux besoins de chaque enfant | . Rapports de formations et listes de présence . Comptes-rendus d'activités intermédiaires et évaluation finale . Enquête menée auprès des enseignant-e-s dans le cadre de l'évaluation finale . Curricula des ENI/ENS . Rapports d'inspection sur les pratiques de classe . Résultats du School Equality Scorecard | . Les acteurs éducatifs ont la volonté de renforcer leurs capacités en termes d'éducation sensible au genre et inclusive.
Activités à développer | Quelles sont les activités-clefs à mettre en oeuvre, et dans quel ordre, afin de produire les résultats attendus ? (Groupez les activités par résultats) | Moyens : Quels moyens sont requis pour mettre en oeuvre ces activités, par exemple personnel, matériel, formation, études, fournitures, installations opérationnelles, etc. ? | Quelles sont les sources d'information sur le déroulement de l'action ? Coûts Quels sont les coûts de l'action ? leur nature ? (Détail dans le budget de l'action) | Quelles pré-conditions sont requises avant que l'action commence ? Quelles conditions hors du contrôle direct du Bénéficiaire doivent être réalisées pour la mise en oeuvre des activités prévues ?
Activités préparatoires
1. | Réalisation d’une étude de base quantitative et qualitative dans la zone du projet | Moyens humains : Coordinateur-trice Plan Bénin, Equipe suivi et évaluation de Plan Bénin, conseiller-e-s techniques de Plan Bénin, consultant-e(s) externe(s), chargée de projet Plan France, ressources des parties prenantes Moyens matériels : Salles de réunion, fournitures, caméra | Rapport de l'étude | Les différentes parties prenantes sont réceptives à la démarche et partagent les éléments d'information demandés.
2. | Recrutement et formation du personnel du projet | Moyens humains: Plan Bénin (RH), CBDIBA (direction) Moyens matériels: Salle, fournitures, supports | Liste des animateur-trice-s Profils de poste et CV du/de la coordinateur-trice et du/de la comptable Plan Bénin | Des personnes ayant les compétences requises sont disponibles et intéressées par les postes proposés.
3. | Evaluation institutionnelle, élaboration et mise en œuvre des plans de renforcement des capacités des partenaires | Moyens humains : Coordinateur-trice Plan Bénin, Responsable des partenariats de Plan Bénin, équipe suivi et évaluation de Plan Bénin, conseiller-e-s techniques, organisations partenaires Moyens matériels: Matériel didactique, curricula, fournitures, salle | Rapports des évaluations institutionnelles Plans de renforcement des capacités CR des formations | Les partenaires ont la volonté de s'engager dans un processus participatif d'évaluation interne et ont la capacité d'allouer du temps pour participer aux ateliers d'autoévaluation.
4. | Sensibilisation des communautés sur le projet | Moyens humains : 4 animateur-trice-s du CBDIBA, Plan Bénin, Mairies, DDEMP, DDESFTPRIJ, CS, CEG, Clubs d’enfants Moyens matériels: Supports de sensibilisation sur le projet (affiches) | Compte-rendu de séance Rapport d'activités CBDIBA | Les communautés se mobilisent en masse pour prendre part aux assemblées villageoises et les leaders communautaires encouragent la mobilisation. | BUDGET POUR AFFICHES
5. | Atelier de démarrage du projet | X | X | X
5.1. | Atelier d'élaboration du cadre de suivi et des outils de collecte des donnees de suivi des indicateurs | Moyens humains : Equipe projet (Plan Bénin, Plan France), responsable suivi-évaluation de Plan Bénin, partenaires (CBO-EPT, SWB, CBDIBA, MEMP, MESFTPRIJ, DDEMP, DDESFTPRIJ, Mairies, représentant-e-s communautaires et représentant-e-s des CCED/CVED. Moyens matériels: Matériel didactique, fournitures, salle, supports de communication | Liste de présence Compte-rendu de l'atelier Cadre de suivi | Les partenaires ont la volonté de s'engager dans un processus participatif et ont la capacité d'allouer du temps pour participer à l'atelier d'élaboration du cadre de suivi du projet | 2 JOURS D'ATELIER
5.2. | Atelier d'elaboration du plan de communication et de plaidoyer | Moyens humains : Equipe projet (Plan Bénin, Plan France), responsables plaidoyer et communication de Plan Bénin, partenaires (CBO-EPT, SWB, CBDIBA, MEMP, MESFTPRIJ, DDEMP, DDESFTPRIJ, Mairies, représentant-e-s communautaires et représentant-e-s des CCED/CVED. Moyens matériels: Matériel didactique, fournitures, salle, supports de communication | Liste de présence Compte-rendu de l'atelier Plan de communication et de plaidoyer | Les partenaires ont la volonté de s'engager dans un processus participatif et ont la capacité d'allouer du temps pour participer à l'atelier d'élaboration du plan de communication et de plaidoyer. | 3 JOURS
5.3. | Cérémonie de lancement officiel | Moyens humains : Plan Bénin, Plan France, CBO-EPT, SWB, CBDIBA, MEMP, MESFTPRIJ, Mairies, clubs d'enfants, communautés (y compris leaders communautaires); radios communautaires Moyens matériels: Espace ouvert au public, supports de sensibilisation, fournitures | Liste de présence Compte-Rendu de la cérémonie Supports de communication produits à l'issue de la cérémonie (CP, articles, productions des médias…) | Les autorités locales ont la volonté de soutenir le projet et de contribuer à la mobilisation des communautés, et mettent à disposition un espace ouvert au grand public en vue du lancement du projet. | SUPPORTS DE SENS°
Résultat 1. Les communautés mettent en place et se sont approprié un ensemble d'actions favorisant l'accès et le maintien des filles et garçons dans le système éducatif.
1.1 | Campagne radiophonique communautaire de sensibilisation sur l’éducation inclusive et des thématiques annexes | x | x | x
1.1.1 | Formation des intervenant-e-s des radios communautaires sur les thématiques du projet | Moyens humains : Coordinateur-trice du projet, Conseiller-e-s techniques de Plan Bénin (genre, éducation, droits de l'enfant et protection), animateur-trice-s CBDIBA Moyens matériels : Salle, fournitures, matériel didactique | Liste de présence Compte-rendu de formation | Les intervenant-e-s des radios sont ouvert-e-s à une sensibilisation sur les thématiques du projet et consacrent du temps à cette activité.
1.1.2 | Identification des clubs et groupements existants dans les villages pour mettre en place des sessions d'écoute | Moyens humains: Equipe locale de Plan Bénin, animateur-trice-s du CBDIBA, clubs d'enfants, élus locaux Moyens matériels : radios (fournies par les communautés) | Liste des groupements et clubs identifiés | Les groupements et clubs existants sont fonctionnels et sont disponibles et disposés à se réunir autour des feuilletons radiophoniques du projet.
1.1.3. | Diffusion de feuilletons sur les sujets du droit à l’éducation, de l’égalité notamment de genre, de la lutte contre les violences et des droits sexuels et reproductifs | Moyens humains : Plan Bénin (coordinateur-trice), Partenaires des radios communautaires, conseiller-es techniques et département communication de Plan Bénin, traducteur-trice (fulfulde, biali) Moyens matériels: Feuilletons radios (déjà existants), studio d'enregistrement | Liste des feuilletons et calendrier des diffusions | Les radios communautaires ont la volonté de s'engager sur la thématique du projet et signent un accord de partenariat avec Plan Bénin à cette fin.
1.1.4. | Elaboration et enregistrement avec la participation des filles et garçons de nouveaux feuilletons radiophoniques | Moyens humains : Plan Bénin (coordinateur-trice et département communication, conseiller-es techniques), Animateur-trice-s communautaires (CBDIBA), Partenaires des radios communautaires, clubs médias et clubs mixtes d'enfants Moyens matériels: Micros, Studio d'entregistrement, Fournitures (papier, crayons...) | Liste des feuilletons, calendrier des diffusions Rapport des radios partenaires | Les parents acceptent la participation de leurs enfants à l'enregistrement. | Prix des micros ? Location studio?
1.1.5. | Organisation d’émissions – débats avec les radios communautaires et les membres des clubs médias | Moyens humains : Radios communautaires, Animateur-trice-s communautaires (CBDIBA), clubs médias et plateformes de participation des enfants, conseiller-es techniques Plan Bénin Participation des leaders communautaires et acteurs éducatifs, personnes ressources Moyens matériels : Studio d'enregistrement, micros | Liste des émissions Listes de présence Données des radios sur l'audience | Les radios communautaires ont la volonté de s'engager dans la thématique du projet et signent un accord de partenariat. Les parties prenantes acceptent de participer aux émissions, et les parents acceptent la participation de leurs enfants.
1.2. | Sensibilisations de proximité dans les villages | X | X | X
1.2.1. | Projections - débats dans les villages du projet | Moyens humains : Coordinateur-trice du projet, technicien audiovisuel Plan Bénin, Chauffeur, animateur-trice-s communautaires (CBDIBA) Participation des plateformes de participation des enfants existantes, ambassadeur-drice-s de l'éducation et des chefs de village, APE/AME, AVE&C Moyens matériels : Vidéobus, essence, films | Liste des projections CR des séances | Les leaders communautaires et autorités locales sont disposés à encourager la mobilisation communautaire en amont des séances de projection. Les communautés sont disponibles aux moments des projections. | technicien audio à budgétiser
1.2.2. | Réalisation d'un clip de sensibilisation avec la participation des filles et garçons | Moyens humains : Coordinateur-trice du projet, équipe communication de Plan Bénin, Prestataire externe, animateur-trice-s communautaires (CBDIBA), conseiller-e-s techniques Plan Bénin Participation des enfants Moyens matériels : Supports de communication sur le concours Caméra, micros, éclairages, laptop et logiciel de montage Fournitures (papier, crayons...) | Réponses au concours Clip réalisé | Les parents acceptent la participation de leurs enfants au concours et au tournage. | coût presta? Supports de com pour le concours
1.2.3. | Identification et formation de jeunes ambassadeurs et ambassadrices de l’éducation dans les villages et communes | Moyens humains : Animateur-trice-s communautaires, Coordinateur-trice du projet Participation des filles et garçons membres des CVED et CCED et autres plateformes de participation des enfants Moyens matériels : Fournitures (urnes et bulletins de vote, papier), Fournitures et supports de formation | Liste des jeunes ambassadeur-drice-s Liste de présence aux formations | Les parents acceptent la participation de leurs enfants à l'activité. Les filles et garçons ont la volonté de s'impliquer dans ces activités de sensibilisation au niveau des communautés. Les communautés accueillent positivement ces ambassadeur-drice-s de l'éducation et comprennent leur rôle.
1.3. | Renforcement et mise en place de mécanismes communautaires en faveur de l’accroissement de la demande éducative basés sur les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit | X | X | X
1.3.1. | Création d'AVE&C dans les villages non dotés | Moyens humains: animateur-trice-s du CBDIBA, coordianteur-trice de Plan Bénin et conseillère en sécurité économique des ménages Moyens matériels : Kits de lancement (11 caissettes, 33 cadenas, 11 cahiers de 200 pages, 11 bics bleus, 11 bics rouges, 11 encreurs, 11 calculatrices, 11 pochettes bleues et 11 pochettes rouges, 11 cachets, 275 livrets, 22 plastics bleus et rouges) | Liste des AVEC créées et liste de leurs membres Rapports d'activités | Les habitant-e-s des villages actuellement non dotés en AVEC montrent un intérêt pour la mise en place d'AVEC et sont disponibles pour y participer.
1.3.2. | Sessions de sensibilisation au sein des AVE&C et réseaux d’AVE&C existantes sur l’importance de l’éducation et de l’égalité dans l’éducation | Moyens humains : Animateur-trice-s du CBDIBA, coordinateur-trice du projet, conseiller-e-s techniques en sécurité économiuqe des ménages, genre et éducation Moyens matériels : Supports de sensibilisation, Fournitures, Salle | Listes de présence CR des sensibilisations Rapports d'activités | Les AVEC sont fonctionnelles. | Salle?
1.3.3. | Formation et accompagnement des AVE&C pour la mise en place d'activités génératrices de revenus | Moyens humains : Animateur-trice-s du CBDIBA, Cadre(s) technique(s) du Centre d'action régional pour le développement rural, coordinateur-trice du projet et conseillère technique sécurité économique des ménages de Plan Bénin Moyens matériels : Fournitures, Supports de formation, Kits de lancement pour la production agricole (petit équipement agricole, graines, fertilisants et pesticides biologiques), Kits de lancement pour les cantines (livrets de gestion des stocks et de gestion comptable, équipement pour l'approvisionnement et le stockage, ustensiles de restauration et cuisine, dispositifs de lavage des mains) | Liste de présence des formations CR des formations Tests post-formation | Les membres AVEC sont prêts à s'investir dans des formations aux AGR. Les conditions climatiques sont favorables aux activités agricoles développées par les membres AVEC. Le CARDER est disposé à mettre à disposition un-e expert-e pour animer les formations. | indemnisation CARDER
1.3.4. | Accompagnement des Associations de Parents d'Elèves et Associations de Mères d'Elèves dans la mise en place de cantines scolaires autogérées | Moyens humains : Animateur-trice-s du CBDIBA personnes ressources de la Direction de l’Alimentation Scolaire du MEMP, conseillère sécurité économique des ménages de Plan Bénin et coordinateur-trice du projet Moyens matériels : 1 kit par établissement scolaire, constitué de (livrets de gestion des stocks et de gestion comptable, équipement pour l'approvisionnement et le stockage, équipement (ustensiles de restauration et cuisine, dispositifs de lavage des mains), module de l’apprenant), fournitures, supports de formation | Liste de présence des formations CR des formations Tests post-formation Liste des membres des comités de gestion Outils de gestion des comités | Les membres des APE et AME sont prêt-e-s à s'investir dans les formations et la mise en place de cantines autogérées. Le personnel éducatif et la direction des établissements sont ouvert-e-s à ces initiatives et les soutiennent en veillant à éviter tout risque de mauvaise gestion. | Indemnisation frais de déplacement DAS MEMP
Résultat 2. Une offre d’éducation non-formelle sensible au genre est développée et la promotion des compétences de vie courante est renforcée afin de faciliter la réintégration dans le système scolaire formel des filles et garçons, notamment les plus vulnérables
2.1. | Mise en place d’un dispositif d’identification et de réorientation des filles et garçons non-scolarisé-e-s vers une offre éducative | X | X | X
2.1.1. | Elaboration et adoption du dispositif | Moyens humains : Equipe projet Plan Bénin, Conseiller-e-s techniques du MEMP et du MESFTPRIJ et de leurs directions départementales, représentant-e-s des C/CS, Direction Départementale de la Famille, Social Watch Bénin, CBO-EPT, CPS, jeunes ambassadeur-drice-s Moyens matériels : Fournitures, salle, matériel didactique | CR de l'atelier Document produit à l'issue de l'atelier | Les partenaires ont la volonté de s'engager dans un processus participatif et ont la capacité d'allouer du temps pour contribuer à l'élaboration de ce mécanisme. | prévoir impressions des fiches et éventuellement guide? Fiches individuelles à prévoir pour identification et suivi
2.1.2. | Campagne de recensement et d'orientation des filles et garçons non scolarisé-e-s | Moyens humains : Equipe projet Plan Bénin, animateur-trice-s du CBDIBA, crieurs publics volontaires, APE/AME Participation des autorités locales Jeunes ambassadeur-drice-s de l'éducation Moyens matériels : Supports de communication sur la campagne, fiches de recensement et de suivi, fournitures | Fiches de recensement et suivi Rapports d'activités des animateur-trice-s | Les communautés reçoivent favorablement la campagne de recensement et comprennent les enjeux de l'éducation de leurs enfants. Les parents des enfants identifiés acceptent l'échange avec les aniomateur-trice-s communautaires et sont ouverts à la réintégration d'une forme d'éducation par leurs enfants. Les enfants identifiés souhaitent accéder à une offre éducative.
2.2. | Mise en place et organisation de 12 Centres d’Education Communautaires | X | X | X
2.2.1. | Création et mise en place de 12 centres d'éducation communautaires | X | X | X
2.2.1.a | Conception et validation des modes de fonctionnement et curricula des CEC | Moyens humains : Consultant-e(s), expert-e-s MEMP, équipe projet et conseiller-e-s techniques de Plan Bénin autorités locales, DDPS Moyens matériels : Salle (réunions), déplacements, frais de communication. Voyage d'échange : billets d'avion, hébergement, alimentation, déplacements. | CR des réunions Rapport de la mission de consultance Agenda et CR de la visite d'échange d'expériences Curricula validés des CEC, autres documents produits | Les Ministères de tutelle partenaires facilitent la mission du/de la consultant-e et mettent à disposition leurs expert-e-s et conseiller-e-s techniques. Une organisation ayant mis en place un programme similaire est ouverte au partage d'expériences et consacre du temps à la visite d'échange. | budgétisé voyage échange?
2.2.1.b | Mise en place des comités de gestion des CEC | Moyens humains : Animateur-trice-s communautaires CBDIBA, coordinateur-trice du projet, Comité communal de l'éducation Participation des autorités locales, jeunes ambassadeur-drice-s de l'éducation, APE/AME, volontaires communautaires Moyens matériels : Supports de communication (ex. affiches); Fournitures pour les comités de gestion | Listes des membres des CG Plans d'action des CG Rapports d'activités CBDIBA | Les communautés sont réceptives à l'offre proposée et souhaitent s'impliquer activement dans la gestion des CEC. | affiches sur les CEC
2.2.1.c | Equipement des CEC | Moyens humains: Comité de gestion et animateur-trice-s CBDIBA Moyens matériels : Mobilier (rangement, tables-bancs, chaises), matériel didactique (ouvrages jeunesses, manuels scolaires…), supports visuels et décoration, matériel audiovisuel (TV / projecteur, lecteur DVD…), installation pour le lavage des mains | Rapports des CG Liste de stocks des CEC | Les salles sont mises à disposition au sein de chaque village et peuvent être aménagées de manière permanente pour accueillir les CEC. | budget pour l'équipement à revoir?
2.2.2. | Recrutement et formation des animateur-trice-s des centres | X | X | X
2.2.2.a | Recrutement des animateur-trice-s | Moyens humains : Equipe projet de Plan Bénin, représentant-e-s MEMP et DDEMP, représentant-e-s CS, représentant-e-s des mairies Moyens matériels : Supports de diffusion du recrutement, salles | Profils de postes, grilles de sélection, Liste des candidatures, PV de la sélection, liste des animateur-trice-s recruté-e-s | Les animateur-trice-s candidat-e-s répondent aux profils prédéfinis pour ces postes. Les communes sont impliquées dans le processus de sélection et acceptent d'être responsables de la gestion et à termes de la rémunération des animateur-trice-s. | prévoir diffusion recrutement
2.2.2.b | Formation des animateur-trice-s | Moyens humains: Conseiller-e-s techniques genre et éducation de Plan Bénin, expert-e-s DDEMP/MEMP, CCS Moyens matériels : Matériel didactique, curricula, fournitures et salle pour les formations | Liste de présence CR des formations Tests post-formation | Les animateur-trice-s ont les compétences prérequises pour le poste et sont disponibles pour suivre la formation.
2.2.3. | Animation des cours de réintégration pour les enfants non ou dé-scolarisés | Moyens humains : Animateur-trice-s des CEC, comités de gestion des CEC Moyens matériels : Salles des CEC (répondant à des critères d'accessibilité), Matériel didactique et manuels/livres, fournitures, curricula, supports de communication pour promouvoir l'offre éducative des CEC | Liste des élèves inscrit-e-s Suivi des résultats des élèves Evaluation des modules par les élèves | Les parents acceptent la participation de leurs enfants aux cours offerts par les CEC. L'organisation des cours permet à tous les enfants d'y participer sans entraver leurs occupations en dehors.
2.3. | Redynamisation des plateformes de participation des enfants et animation d’activités spécifiques dans les villages | X | X | X
2.3.1. | Réunions hebdomadaires mixtes ou non-mixtes sur les compétences de vie courante | Moyens humains : Animateur-trice-s communautaires, volontaires communautaires Participation des filles et garçons Moyens matériels : Supports d'animation (cartes d'activités GREAT), Matériel didactique, fournitures, salles ou lieux de rencontre sûrs et sains | Listes de présence Productions des réunions Rapports d'activités | Les parents acceptent la participation de leurs enfants à ces réunions et comprennent la plus-value. | prévoir impressions cartes d'activités et supports
2.3.2. | Mise en place d'activités ludiques au sein des plateformes de participation des enfants | Moyens humains : animateur-trice-s communautaires, volontaires communautaires Participation des filles et garçons Moyens matériels: Support de communication, Partenariat avec les radios communautaires (pour diffuser les évènements organisés), Matériel ludique et sportif, frais de déplacements éventuels pour des visites culturelles ou rencontres sportives - à définir pour chaque plateforme selon son plan d'action | Plans d'actions des clubs Rapports d'activités des clubs | Les parents acceptent la participation de leurs enfants à ces activités et comprennent la plus-value.
2.3.3. | Développement d’une mallette pédagogique à l’usage des enfants | Moyens humains : Coordinateur-trice du projet, Conseiller-e-s techniques de Plan Bénin, équipe de communication, prestataire, DDEMP, CCS Moyens matériels : Edition et impression des supports, Fournitures pour les kits, CD-rom | Mallette pédagogique | Les circonscriptions scolaires et autorités locales sont disposées à diffuser ces mallettes et les mettent à disposition des plateformes de participation des enfants.
Résultat 3. La gestion des écoles et le suivi scolaire sont améliorés afin de contribuer à de meilleurs taux de complétion, de réussite et de transition du primaire vers le secondaire, pour les filles et les garçons.
3.1. | Renforcement des Associations de Parents d’Elèves et Associations de Mères d’Elèves | Moyens humains : Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA, FEDAPE, Conseiller-e-s techniques Plan Bénin et coordinateur-trice du projet Participation des directeur-trice-s et enseignant-e-s Moyens matériels : Matériel didactique, salle, fournitures, copies des outils de suivi (voir activité 3.1.) | Liste de présence, CR des recyclages et formations | Les APE et AME sont prêtes à s'investir davantage dans la gestion et le suivi scolaires.
3.2. | Amélioration des interactions et synergies entre les différents acteurs du paysage éducatif formel public pour une meilleure gouvernance | X | X | X
3.2.1. | Formation des circonscriptions scolaires sur la gestion participative des écoles et la bonne gouvernance | Moyens humains : MEMP et MESFTPRIJ, coordinateur-trice du projet, conseiller-e-s techniques éducation et genre, DDEMP et DDESFTPRIJ Moyens matériels : Matériel didactique, salle, fournitures | Liste de présence, CR des recyclages et formations | Les acteurs éducatifs locaux sont ouverts à une dynamique plus collective.
3.2.2. | Concertation trimestrielle au niveau communal et élaboration de plans d’amélioration des écoles et codes de conduite dans les écoles et CEG du projet | Moyens humains : Animateur-trice-s communautaires CBDIBA, coordinateur-trice du projet, MEMP, DDEMP, MESFTPRIJ, DDESFTPRIJ, CCS, directeur-trice-s, enseignant-e-s, AE, inspecteur-trice-s, APE, AME, ambassadeur-drice-s de l'éducation, Conseiller-e-s pédagogiques Moyens matériels : Salle, fournitures, pause-café | Listes de présence et CR des réunions Codes de conduite pour la non-discrimination et l'inclusion à l'école | Les acteurs éducatifs locaux sont ouverts à une dynamique plus collective. | pause-café??
3.3. | Pilotage d’outils innovants pour une éducation plus inclusive et un meilleur suivi scolaire des filles et garçons les plus à risque d’abandon | X | X | X
3.3.1. | Elaboration et validation d’outils innovants de suivi scolaire et suivi des apprentissages sensibles au genre et inclusifs | Moyens humains: MEMP et MESFTPRIJ, conseiller-e-s technique genre et éducation Plan Bénin, coordinateur-trice du projet, expert-e-s DDEMP et DDESFTPRIJ, CCS, représentant-e FEDAPE, conseiller-e-s pédagogiques, conseiller-e-s UNICEF, directeur-trice-s des écoles, enseignant-e-s, APE, AME Moyens matériels : salle, fournitures | Liste de présence à l'atelier CR de l'atelier Outils revisités | Les partenaires ont la volonté de s'engager dans un processus participatif et ont la capacité d'allouer du temps pour participer à l'atelier. Les outils sont adaptés au contexte local et comprises par tou-te-s (enseignant-e-s, APE, parents d'élèves, élèves). | prévoir impressions / diffusion des outils Prévoir temps de formation aux outils?
3.3.2. | Sessions bi-annuelles de travail sur le « School Equality Scorecard » avec des classes pilotes dans les écoles et collèges du projet | Moyens humains : Volontaires de Social Watch Bénin, coordinateur-trice du projet, conseiller-e-s techniques éducation et genre Moyens matériels : Matériel didactique, outil SES, fournitures, salle (dans l'école/ le CEG) | Liste de présence Résultats et rapports d'analyse | L'outil SES est adapté au contexte local et compris par ses utilisateur-trice-s.
3.4. | Accompagnement des élèves filles et garçons nouvellement scolarisé-e-s dans les écoles et CEG du projet | X | X | X
3.4.1. | Mise en place d’un système de tutorat pour les filles et garçons nouvellement ou re-scolarisé-e-s dans les écoles primaires et CEG du projet | Moyens humains : Animateur-trice-s communautaires CBDIBA, coordinateur-trice du projet, conseiller-e-s techniques en genre et éducation, CCS, CP, APE/AME Jeunes ambassadeur-drice-s de l'éducation, Enfants (filles et garçons) volontaires Moyens matériels : Récompenses (fournitures scolaires) | Liste des tuteur-trice-s Rapports mensuels des tuteur-trice-s | Les filles et garçons déjà scolarisé-e-s sont prêts à s'investir pour prendre part au système de tutorat. Les parents des enfants bénéficiant du système comprennent le rôle des tuteurs et continuent d'assumer leurs responsabilités de parents. | budget pour récompenses?
3.4.2. | Accompagnement éducatif pour les filles et garçons des CEC réintégré-e-s dans le système formel | Moyens humains : Animateur-trice-s des CEC, enseignant-e-s des écoles, Plan Bénin (coordinateur-trice et conseiller-e-s techniques genre et éducation) CCS, APE/AME Jeunes ambassadeur-drice-s de l'éducation Moyens matériels : Salles (salles des CEC, mises à disposition par les écoles, accessibles aux personnes handicapées), Matériel didactique, fournitures, Fiches de suivi scolaire | Fiches de suivi | Le format de cet accompagnement est compatible avec la participation des enfants au système scolaire formel. Les parents acceptent la participation de leurs enfant à cet accompagnement. Les animateur-trice-s des CEC intègrent cet aspect comme partie de leur mandat et ont la capacité en termes de temps d'assurer un suivi personnalisé de chaque enfant.
Résultat 4. Les politiques et mécanismes de formation des enseignant-e-s et du personnel éducatif du primaire et du premier cycle du secondaire sont plus sensibles à une éducation inclusive et sensible au genre
4.1. | Formation des enseignant-e-s et du personnel éducatif sur l’égalité dans l’éducation et les méthodes d’éducation inclusive | X | X | X
4.1.1. | Formation de formateur-trice-s sur l’égalité de genre et l’éducation inclusive | Moyens humains : Conseiller-e-s techniques genre et éducation de Plan Bénin, Expert-e-s techniques IGPM et MESFTPRIJ, Chefs Circonscription Scolaire, Conseillers Pedagogiques, DDEMP, Directeurs de colleges et AE, inspecteur-trice-s, DDESFTPRIJ, autres acteurs (ex. Handicap, en discussion) Moyens matériels : Matériel didactique, curricula, fournitures, salle | Liste de présence CR de la formation | Les partenaires ont la volonté de s'engager dans un processus participatif de formation et ont la capacité d'allouer du temps pour contribuer à ces formations. | prévoir temps de développement des curricula?
4.1.2. | Formations en cascade et accompagnement du personnel éducatif des écoles et CEG du projet | X | X | X
4.1.2.a. | Développement d'une mallette pédagogique pour les enseignant-e-s | Moyens humains: Expert-e-s des IGPM et MESFTPRIJ, Plan Benin (Coordonnateur-trice de projet, Conseiller en Education, Conseillere Genre), Chefs Circonscription Scolaire, Conseillers Pedagogiques, DDEMP, Directeurs de colleges et animateurs d'etudes, DDESFTPRIJ, représentant-e-s des ENI et ENS, Expert-e-s externes (ex. Plan International, UNICEF, HI...) Moyens matériels : Réunions, Fournitures, salles, Frais de conception et impression | Listes de présence et CR des réunions Mallette pédagogique validée | Les partenaires ont la volonté de s'engager dans un processus participatif pour la production de ces supports, les Ministères se montrent favorables à une diffusion élargie des supports, les organisations extérieures contactées sont disponibles et prêtes à collaborer pour l'élaboration de la mallette.
4.1.2.b. | Formation en cascade du personnel éducatif | Moyens humains : DDEMP et DDESFTPRIJ, formateur-trice-s (cf. 4.1.1), animateur-trice-s des CEC, équipe projet de Plan Bénin Moyens matériels : Matériel didactique, curricula, fournitures, salle | Liste de présence CR de la formation | Les partenaires ont la volonté de s'engager dans un processus participatif de formation et ont la capacité d'allouer du temps pour contribuer à ces formations.
4.1.2.c. | Suivi et accompagnement des enseignant-e-s sur la pédagogie inclusive et sensible au genre | Moyens humains : Animateur-trice-s des CEC, DDEMP et DDESFTPRIJ, Inspecteur-trice-s, CCS, CP, Directeur-trice-s et AE Moyens matériels : Moyens de déplacement, fournitures, fiches d'évaluation/auto-évaluation | CR des visites d'inspection Fiches d'évaluation / auto-évaluation complétées | Les enseignant-e-s acceptent de travailler avec les animateur-trice-s des CEC et les considèrent comme légitimes à les accompagner. | frais déplacement?
4.2. | Plaidoyer auprès du MEMP en vue du renforcement du système de formation des enseignant-e-s du primaire | Moyens humains: Equipes de la CBO-EPT et ses organisations membres, coordinateur-trice du projet, conseillère genre de Plan Bénin, FEDAPE, FENAPEB, autres acteurs, ENI Moyens matériels: moyens de déplacement, fournitures | Plan de plaidoyer actualisé Rapports d'activités CBO-EPT | Le MEMP est réceptif aux démarches de plaidoyer de la CBO-EPT et facilite l'organisation d'évènements en ce sens.
4.3. | Plaidoyer en direction des autorités nationales et locales responsables de l'éducation primaire et secondaire pour une éducation plus inclusive | X | X | X
4.3.1. | Pilotage d’un mécanisme de citoyenneté participative en vue de renforcer le plaidoyer pour l’accès et le maintien à l’éducation | Moyens humains : Equipes de la CBO-EPT et de ses organisations membres, unités locales de Social Watch Bénin, coordinateur-trice du projet Plan Bénin Participation des clubs d'enfants, APE et AME, CAPE, CCE, élus locaux, FEDAPE, comité départemental de la CBO-EPT, CBO-EPT au niveau national et ses membres Moyens matériels : Salles pour les réunions, fournitures, fiches d'évaluation | Rapports d'activités SW et CBO-EPT Plans de suivi des actions des décideurs | Le mécanisme développé est compris par tous et la démarche d'autoévaluation est intégrée par l'ensemble des acteurs. Les antennes de la CBO-EPT et de Social Watch Bénin à tous les niveaux correspondent et assurent la remontée de l'information. | dvpt fiches?
4.3.2. | Recherche-action avec l’Observatoire de l’Education au Bénin en vue d’un plaidoyer fondé sur des données probantes | Moyens humains : Equipes de recherche de l'Observatoire de l'Education au Bénin, CBO-EPT, coordinateur-trice Plan Bénin, conseiller-e-s techniques Plan Bénin, FEDAPE, FENAPEB, comités de pilotage Moyens matériels : Fournitures, outils d'enquête et d'analyse, frais de déplacements, base de données | Productions de l'Observatoire, base de données CR des restitutions publiques | Des outils de collecte, production, analyse et suivi des données fiables et adaptés sont mis en place. Le lien entre acteurs de la recherche et du terrain est facilité par l'ensemble des parties prenantes.

## Plan d'action
PLAN D'ACTION
Activités |  | 6 Mois de préparation | [5 empty] | Année 1 | [7 empty] | Année 2 |  |  |  | Année 3 |  |  |  | Fréquence | Responsable de la mise en œuvre | Autres acteurs impliqués
|  | Semestre 1 | [5 empty] | Semestre 2 | [5 empty] | Semestre 3 |  | Semestre 4 |  | Semestre 5 |  | Semestre 6 |  | Semestre 7
|  | Trimestre 1 |  |  | Trimestre 2 |  |  | Trimestre 3 |  |  | Trimestre 4 |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2
|  | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12
Activités préparatoires
1. | Réalisation d’une étude de base quantitative et qualitative dans la zone du projet | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | Plan Bénin (Equipe Suivi, evaluation et recherche) Plan France (validation des TdR, des outils et du rapport) Consultant-e(s) externe(s) Parties prenantes (partenaires, bénéficiaires, autres acteurs pertinents) | bar: Trimestre 1 Mois 1 to Trimestre 2 Mois 5
2. | Recrutement et formation du personnel du projet | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | CBDIBA, Plan Bénin | Directions et services RH de CBDIBA et Plan Bénin | bar: Trimestre 1 Mois 1
3. | Evaluation institutionnelle, élaboration et mise en œuvre des plans de renforcement des capacités des partenaires | [22 empty] | En continu, avec accent mis sur la 1ère année | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | Plan Bénin (responsable des partenariats, équipe Suivi et evaluation ) Organisations partenaires, personnes ressources extérieures
4. | Sensibilisation des communautés sur le projet | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Plan Bénin, Mairies, DDEMP, DDESFTPRIJ, CS, CEG, Clubs d’enfants | bar: Trimestre 1 Mois 1 to Trimestre 2 Mois 6
5. | Atelier de démarrage du projet | [22 empty] | x | x | x | bar: Trimestre 2 Mois 6
5.1. | Atelier d'élaboration du cadre de suivi et des outils de collecte des donnees de suivi des indicateurs | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) Plan France (Chargé/e de projet) | Ensemble des partenaires de mise en œuvre ou associés au projet Equipe de Plan Bénin (Responsable de l'unité de Suivi-Evaluation, Conseiller en Education, Chargé de S&E de l'Unité de Programme Plan de Natitingou) | bar: Trimestre 2 Mois 6
5.2. | Atelier d'elaboration du plan de communication et de plaidoyer | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) Plan France (Chargé/e de projet) | Ensemble des partenaires de mise en œuvre ou associés au projet Equipe de Plan Bénin (Directrice de la Communication, Conseiller en Education) | bar: Trimestre 2 Mois 6
5.3. | Cérémonie de lancement officiel | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) Plan France (Chargé/e de projet) | Ensemble des partenaires de mise en œuvre ou associés au projet Equipe de Plan Bénin | bar: Trimestre 2 Mois 6
Résultat 1. Les communautés mettent en place et se sont approprié un ensemble d'actions favorisant l'accès et le maintien des filles et garçons dans le système éducatif.
1.1 | Campagne radiophonique communautaire de sensibilisation sur l’éducation inclusive et des thématiques annexes | [22 empty] | x | x | x
1.1.1 | Formation des intervenant-e-s des radios communautaires sur les thématiques du projet | [14 empty] | Recyclage |  |  |  | Recyclage |  |  |  | 1 fois, en année 1, et recyclages en années 2 et 3 | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | Equipe de Plan Bénin (Conseillere genre, Conseiller en Education, Conseiller en Santé, Conseiller en protection) CBDIBA (Animateur-rice-s de projet) | bar: Trimestre 3 Mois 9
1.1.2 | Identification des clubs et groupements existants dans les villages pour mettre en place des sessions d'écoute | [22 empty] | 1 fois, en année 1 | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Equipe de Plan Bénin basée à Natitingou et coordinateur-trice du projet Clubs d'enfants Elus locaux | bar: Trimestre 3 Mois 9
1.1.3. | Diffusion de feuilletons sur les sujets du droit à l’éducation, de l’égalité notamment de genre, de la lutte contre les violences et des droits sexuels et reproductifs | [22 empty] | x | x | x
| Traduction des feuilletons existants | [22 empty] | 1 fois, en année 1 | CBDIBA | Consultants/Radios communautaires Coordinateur-trice du projet Plan Bénin Equipe de Plan Benin (Conseiller en Education, Directrice de Communication) | bar: Trimestre 3 Mois 7 to Trimestre 3 Mois 9
| Diffusion | [22 empty] | Continue | CBDIBA | Radios communautaires Elus locaux Coordinateur-trice du projet Plan Bénin Equipe Plan Benin Clubs d'ecoute | bar: Trimestre 4 Mois 10 to Trimestre 4 Mois 12
1.1.4. | Elaboration et enregistrement avec la participation des filles et garçons de nouveaux feuilletons radiophoniques | [22 empty] | 1 fois, premier semestre an 2 du projet | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | Radios communautaires Equipe de CBDIBA Equipe de Plan Benin (Conseiller en Education, département communication, conseiller-es techniques)
1.1.5. | Organisation d’émissions – débats avec les radios communautaires et les membres des clubs médias | [22 empty] | En continu sur les années 2 et 3 du projet | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Radios communautaires Equipe de Plan Benin (Conseiller en Education, Directrice de Communication) Clubs medias, jeunes ambassadeurs Personnes ressources
1.2. | Sensibilisations de proximité dans les villages | [22 empty] | x | x | x
1.2.1. | Projections - débats dans les villages du projet | [22 empty] | Continue | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet), facilitation par les équipe de CBDIBA (animateur-rice-s) | Equipe du video bus et technicien-e de Plan Bénin Clubs medias, jeunes ambassadeurs Elus locaux, APE/AME/AVE&C | bar: Trimestre 3 Mois 7 to Trimestre 4 Mois 12
1.2.2. | Réalisation d'un clip de sensibilisation avec la participation des filles et garçons | [22 empty] | x | x | x
| Lancement du concours | [22 empty] | 1 fois, au deuxième semestre de l'année 1 | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | Animateur-trice-s de CBDIBA Clubs medias, jeunes ambassadeurs
| Réalisation et tournage | [22 empty] | 1 fois, au deuxième semestre de l'année 1 et finalisation en début d'année 2 | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet et département communication) | Prestataire externe Animateur-trice-s de CBDIBA Equipe de Plan Benin (Conseiller en Education, en genre, protection...)
1.2.3. | Identification et formation de jeunes ambassadeurs et ambassadrices de l’éducation dans les villages et communes | [14 empty] | Recyclage |  |  |  | Recyclage |  |  |  | 1 fois, en année 1, et recyclages en années 2 et 3 | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) Clubs d'enfants | bar: Trimestre 3 Mois 7 to Trimestre 4 Mois 12
1.3. | Renforcement et mise en place de mécanismes communautaires en faveur de l’accroissement de la demande éducative basés sur les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit | [22 empty] | x | x | x
1.3.1. | Création d'AVE&C dans les villages non dotés | [22 empty] | Sur le premier semestre de l'année 1 | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Plan Bénin (coordinateur-trice du projet, conseillère sécurité économique des ménages) | bar: Trimestre 3 Mois 7 to Trimestre 4 Mois 12
1.3.2. | Sessions de sensibilisation au sein des AVE&C et réseaux d’AVE&C existantes sur l’importance de l’éducation et de l’égalité dans l’éducation | [22 empty] | Continue | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet, Conseillere Securite Economique des Menages, conseiller-e-s genre et éducation) | bar: Trimestre 3 Mois 7 to Trimestre 4 Mois 12
1.3.3. | Formation et accompagnement des AVE&C pour la mise en place d'activités génératrices de revenus | [22 empty] | En continu sur les années 2 et 3 du projet | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet, Conseillere Securite Economique des Menages) Cadres techniques CARDER Atacora-Donga
1.3.4. | Accompagnement des Associations de Parents d'Elèves et Associations de Mères d'Elèves dans la mise en place de cantines scolaires autogérées | [22 empty] | En continu sur les années 2 et 3 du projet | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet, Conseillere Securite Economique des Menages) Personne ressource de la DAS du MEMP
Résultat 2. Une offre d’éducation non-formelle sensible au genre est développée et la promotion des compétences de vie courante est renforcée afin de faciliter la réintégration dans le système scolaire formel des filles et garçons, notamment les plus vulnérables
2.1. | Mise en place d’un dispositif d’identification et de réorientation des filles et garçons non-scolarisé-e-s vers une offre éducative | [22 empty] | x | x | x
2.1.1. | Elaboration et adoption du dispositif | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | Animateur-trice-s de CBDIBA Elus locaux, jeunes ambassadeurs, MEMP, MESFTPRIJ, DDEMP, DDESFTPRIJ, Direction Departementale de la Promotion de la Famille, Social Watch, CBO-EPT, CPS | bar: Trimestre 1 Mois 1 to Trimestre 1 Mois 3
2.1.2. | Campagne de recensement et d'orientation des filles et garçons non scolarisé-e-s | [22 empty] | En continu dès la phase de préparation du projet | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) Elus locaux, APE/AME, jeunes ambassadeurs, clubs d'enfants, Comite Communal de l'Education et crieurs publics Autres organisations / acteurs engagés auprès du public des jeunes non ou déscolarisé-e-s | bar: Trimestre 2 Mois 4 to Trimestre 4 Mois 12
2.2. | Mise en place et organisation de 12 Centres d’Education Communautaires | [22 empty] | x | x | x
2.2.1. | Création et mise en place de 12 centres d'éducation communautaires | [22 empty] | x | x | x
2.2.1.a | Conception et validation des modes de fonctionnement et curricula des CEC | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) MEMP | Consultant-e(s) externe(s) spécialisé-e(s) Equipe de Plan Benin (Conseiller en Education, Conseiller en genre, Conseiller protection) Animateur-trice-s de CBDIBA Elus locaux, MEMP, DDEMP, Directrion Departementale de la Promotion de la Famille | bar: Trimestre 1 Mois 1 to Trimestre 2 Mois 5
2.2.1.b | Mise en place des comités de gestion des CEC | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) Elus locaux, APE/AME, jeunes ambassadeurs, Comité communal de l'éducation, APE/AME, volontaires communautaires | bar: Trimestre 2 Mois 5 to Trimestre 2 Mois 6
2.2.1.c | Equipement des CEC | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Comités de gestion des CEC | bar: Trimestre 2 Mois 5 to Trimestre 2 Mois 6
2.2.2. | Recrutement et formation des animateur-trice-s des centres | [22 empty] | x | x | x
2.2.2.a | Recrutement des animateur-trice-s | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet), communes | Plan Benin (Conseiller en Education et conseillère genre) MEMP et DDEMP Elus locaux, Chefs Circonscription Scolaire | bar: Trimestre 2 Mois 5
2.2.2.b | Formation des animateur-trice-s | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | Plan Benin (Conseiller en Education) MEMP, DDEMP, Chefs Circonscription Scolaire | bar: Trimestre 2 Mois 6
2.2.3. | Animation des cours de réintégration pour les enfants non ou dé-scolarisés | [22 empty] | Continue | Animateurs-trices des CEC | Comités de gestion des CEC | bar: Trimestre 3 Mois 7 to Trimestre 4 Mois 12
2.3. | Redynamisation des plateformes de participation des enfants et animation d’activités spécifiques dans les villages | [22 empty] | x | x | x
2.3.1. | Réunions hebdomadaires mixtes ou non-mixtes sur les compétences de vie courante | [22 empty] | Continue | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | volontaires communautaires, filles et garçons des villages | bar: Trimestre 3 Mois 7 to Trimestre 4 Mois 12
2.3.2. | Mise en place d'activités ludiques au sein des plateformes de participation des enfants | [22 empty] | Continue | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | volontaires communautaires, filles et garçons des villages | bar: Trimestre 3 Mois 7 to Trimestre 4 Mois 12
2.3.3. | Développement d’une mallette pédagogique à l’usage des enfants | [22 empty] | En année 2 | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | Prestataire externe Plan Benin (Conseiller en Education, Conseillere genre, conseiller protection, équipe communication) DDEMP, Chefs Circonscription Scolaire
Résultat 3. La gestion des écoles et le suivi scolaire sont améliorés afin de contribuer à de meilleurs taux de complétion, de réussite et de transition du primaire vers le secondaire, pour les filles et les garçons.
3.1. | Renforcement des Associations de Parents d’Elèves et Associations de Mères d’Elèves | [15 empty] | Recyclage |  |  |  | Recyclage |  |  | 1 fois, en l'an 1 de projet et recyclages en années 2 et 3 | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | FEDAPE, Plan Benin (Conseiller en Education, Coordonnateur-rice de projet, conseillère genre) Participation des directeur-trice-s et enseignant-e-s | bar: Trimestre 4 Mois 10 to Trimestre 4 Mois 12
3.2. | Amélioration des interactions et synergies entre les différents acteurs du paysage éducatif formel public pour une meilleure gouvernance | [22 empty] | x | x | x
3.2.1. | Formation des circonscriptions scolaires sur la gestion participative des écoles et la bonne gouvernance | [22 empty] | Dès la phase de préparation et sur le début de l'année 1 du projet | MEMP et MESFTPRIJ | Plan Benin (Coordinateur-trice- du projet, conseiller-e-s techniques en Education et genre), DDEMP, DDESFTPRIJ | bar: Trimestre 3 Mois 7 to Trimestre 3 Mois 9
3.2.2. | Concertation trimestrielle au niveau communal et élaboration de plans d’amélioration des écoles et codes de conduite dans les écoles et CEG du projet | [22 empty] | 1 fois par trimestre de facon continue | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Plan Benin (coordinateur-trice du projet) MEMP, DDEMP, MESFTPRIJ, DDESFTPRIJ, CCS, directeur-trice-s, enseignant-e-s, AE, inspecteur-trice-s, APE, AME, ambassadeur-drice-s de l'éducation, Conseiller-e-s pédagogiques | bar: Trimestre 3 Mois 7; Trimestre 4 Mois 10
3.3. | Pilotage d’outils innovants pour une éducation plus inclusive et un meilleur suivi scolaire des filles et garçons les plus à risque d’abandon | [22 empty] | x | x | x
3.3.1. | Elaboration et validation d’outils innovants de suivi scolaire et suivi des apprentissages sensibles au genre et inclusifs | [22 empty] | 1 fois, en début de projet | MEMP et MESFTPRIJ | Plan Benin (Coordinateur-trice du projet, conseillers techniques en Education et genre) DDEMP, DDEFFTPRIJ Chefs Circonscription Scolaire, Conseillers Pedagogiques, APE/AME, FEDAPE, conseiller-e-s UNICEF, directeur-trice-s des écoles, enseignant-e-s, | bar: Trimestre 2 Mois 6
3.3.2. | Sessions bi-annuelles de travail sur le « School Equality Scorecard » avec des classes pilotes dans les écoles et collèges du projet | [22 empty] | 2 fois par an, à la rentrée et en fin d'année scolaire | Social Watch Bénin | Plan Bénin (Coordonnateur-trice de projet, Conseiller en Education, Conseillere genre) | bar: Trimestre 2 Mois 4; Trimestre 4 Mois 10
3.4. | Accompagnement des élèves filles et garçons nouvellement scolarisé-e-s dans les écoles et CEG du projet
3.4.1. | Mise en place d’un système de tutorat pour les filles et garçons nouvellement ou re-scolarisé-e-s dans les écoles primaires et CEG du projet | [22 empty] | En continu sur les années 2 et 3 du projet | Animateur-trice-s communautaires du CBDIBA | Plan Benin (Coordonnateur-trice de projet, Conseiller en Education, Conseillere genre), Chefs Circonscription Scolaire, Conseillers Pedagogiques, APE/AME, clubs d'enfants, jeunes ambassadeurs
3.4.2. | Accompagnement éducatif pour les filles et garçons des CEC réintégré-e-s dans le système formel | [22 empty] | En continu dès le deuxième semestre de l'année 1 | Animateur-trice-s des CEC et enseignant-e-s | Plan Benin (Coordonnateur-trice de projet, Conseiller en Education, Conseillere genre), Chefs Circonscription Scolaire, Conseillers Pedagogiques, APE/AME
Résultat 4. Les politiques et mécanismes de formation des enseignant-e-s et du personnel éducatif du primaire et du premier cycle du secondaire sont plus sensibles à une éducation inclusive et sensible au genre
4.1. | Formation des enseignant-e-s et du personnel éducatif sur l’égalité dans l’éducation et les méthodes d’éducation inclusive | [22 empty] | x | x | x
4.1.1. | Formation de formateur-trice-s sur l’égalité de genre et l’éducation inclusive | [14 empty] | Recyclage |  |  |  | Recyclage |  |  |  | 1 fois, en l'an 1 de projet et recyclages en années 2 et 3 | IGPM et MESFTPRIJ | Plan Benin (Coordonnateur-trice de projet, Conseiller en Education, Conseillere Genre), Chefs Circonscription Scolaire, Conseillers Pedagogiques, DDEMP, Directeurs de colleges et animateurs d'etudes, DDESFTPRIJ, Handicap International (en discussion) | bar: Trimestre 2 Mois 6 to Trimestre 3 Mois 9
4.1.2. | Formations en cascade et accompagnement du personnel éducatif des écoles et CEG du projet | [22 empty] | x | x | x
4.1.2.a. | Développement d'une mallette pédagogique pour les enseignant-e-s | [22 empty] | Sur les années 2 et 3 du projet | IGPM et MESFTPRIJ | Plan Benin (Coordonnateur-trice de projet, Conseiller en Education, Conseillere Genre), Chefs Circonscription Scolaire, Conseillers Pedagogiques, DDEMP, Directeurs de colleges et animateurs d'etudes, DDESFTPRIJ, représentant-e-s des ENI et ENS, Expert-e-s externes (ex. Plan International, UNICEF, HI...)
4.1.2.b. | Formation en cascade du personnel éducatif | [14 empty] | Recyclage |  |  |  | Recyclage |  |  |  | 1 fois, en l'an 1 de projet et recyclages en années 2 et 3 | DDEMP, DDESFTPRIJ | Plan Benin (Coordonnateur-trice de projet, Conseiller en Education, Conseillere Genre), Chefs Circonscription Scolaire, Conseillers Pedagogiques, Directeurs de colleges et animateurs d'etudes | bar: Trimestre 3 Mois 8 to Trimestre 4 Mois 10
4.1.2.c. | Suivi et accompagnement des enseignant-e-s sur la pédagogie inclusive et sensible au genre | [22 empty] | En continu dès le deuxième trimestre de l'année 1 | Animateur-trice-s des CEC DDEMP et DDEFSTPRIJ | Plan Benin (Coordonnateur-trice de projet, Conseiller en Education, Conseillere Genre), DDEMP et DDESFTPRIJ, Inspecteur-trice-s, CCS, CP, Directeur-trice-s et AE | bar: Trimestre 4 Mois 11 to Trimestre 4 Mois 12
4.2. | Plaidoyer auprès du MEMP en vue du renforcement du système de formation des enseignant-e-s du primaire | [22 empty] | En continu dès le deuxième semestre de l'année 1 | CBO-EPT | Plan Benin (Coordonnateur-trice de projet, Conseiller en Education, Conseillere Genre), ENI, FEDAPE, FENAPEB Autres acteur-trice-s impliqué-e-s sur l'éducation inclusive et sensible au genre et la qualité de l'enseignement primaire
4.3. | Plaidoyer en direction des autorités nationales et locales responsables de l'éducation primaire et secondaire pour une éducation plus inclusive | [22 empty] | x | x | x
4.3.1. | Pilotage d’un mécanisme de citoyenneté participative en vue de renforcer le plaidoyer pour l’accès et le maintien à l’éducation | [22 empty] | Continu | CBO-EPT, Social Watch Bénin | Plan Benin (Coordonnateur-trice de projet, Conseiller en Education, Conseillere Genre), clubs d'enfants, APE et AME, CAPE, CCE, élus locaux, FEDAPE, comité départemental de la CBO-EPT, CBO-EPT au niveau national et ses membres | bar: Trimestre 3 Mois 7 to Trimestre 4 Mois 12
4.3.2. | Recherche-action avec l’Observatoire de l’Education au Bénin en vue d’un plaidoyer fondé sur des données probantes | [22 empty] | Continue | CBO-EPT - Observatoire de l'éducation | Plan Benin (Coordonnateur-trice de projet, Conseiller en Education, Conseillere Genre), FEDAPE, FENAPEB Comités de pilotage | bar: Trimestre 3 Mois 7 to Trimestre 4 Mois 12
Appui et suivi
1 | Suivi de Plan | [22 empty] | Tout au long du projet | Plan Bénin (Equipe Recherche-Suivi-Evaluation) | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet, Conseiller/ère Education, FDC...) Plan France | bar: Trimestre 3 Mois 9; Trimestre 4 Mois 12
2 | Suivi des partenaires | [22 empty] | Tout au long du projet | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | bar: Trimestre 3 Mois 9; Trimestre 4 Mois 12
3 | Réunion de coordination (mensuelles) | [22 empty] | 1 fois par mois | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | Ensemble des partenaires de mise en œuvre ou associés au projet | bar: Trimestre 1 Mois 3 to Trimestre 4 Mois 12
4 | Réunions du comité de pilotage départemental | [22 empty] | 1 fois tous les 6 mois | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | Membres du comité | bar: Trimestre 1 Mois 1; Trimestre 3 Mois 7
5 | Réunions du comité de pilotage national | [22 empty] | 1 fois par an | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | Membres du comité | bar: Trimestre 1 Mois 1
6 | Atelier de planification | [22 empty] | 1 fois par an | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) | Ensemble des partenaires de mise en œuvre ou associés au projet
7 | Revue annuelle | [22 empty] | 1 fois par an | Plan Bénin (coordinateur/trice du projet) Plan France (Chargé/e de projet) | Ensemble des partenaires de mise en œuvre ou associés au projet
Evaluation
1 | Evaluation à mi-parcours | [22 empty] | 1 fois au cours du projet | Plan Bénin (Coordinateur/trice du projet) Plan France (Chargé/e de projet) | Evaluateur externe Equipe Suivi, Evaluation et Recherche de Plan Bénin
2 | Evaluation finale | [22 empty] | 1 fois au cours du projet | Plan Bénin (Coordinateur/trice du projet) Plan France (Chargé/e de projet) | Evaluateur externe Equipe Suivi, Evaluation et Recherche de Plan Bénin
Audit
1 | Contrôles internes | [22 empty] | Tout au long du projet | Plan Bénin (Coordinateur/trice du projet) | Plan Bénin (équipe contrôle et qualité)
2 | Audit externe | [22 empty] | 3, dont 1 en fin de projet | Plan Bénin (Coordinateur/trice du projet) Plan France (Chargé/e de projet) | Cabinet / consultant externe | bar: Trimestre 4 Mois 12